## 项目周报（第一周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2021-10-01 |  |  | 到 | 2021-10-10
项目状态 | 项目启动、项目计划、需求
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 项目启动会议 |  | 启动 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
2 | 初步裁剪 |  | 计划 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
3 | 初步估算（规模和工作量） |  | 计划 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
4 | 制定初步的《项目计划》 |  | 计划 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 1 day
5 | 制定初步的《质量保证计划》 |  | 计划 | 张颖菁 | 100% | 100% | 正常 | 1 day
6 | 制定初步的《配置管理计划》 |  | 计划 | 杜洋 | 100% | 100% | 正常 | 1 day
7 | 制定初步的《项目进度表》 |  | 计划 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 1 day
8
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 初步项目计划及下属子计划审批 |  | 计划 | 任敬华 | 100% | 正常 | 0.25 days
2 | 详细裁剪 |  | 计划 | 任敬华 | 100% | 正常 | 0.25day
3 | 详细估算（规模和工作量） |  | 计划 | 任敬华 | 100% | 正常 | 0.5days
4 | 更新《项目计划》 |  | 计划 | 任敬华 | 100% | 正常 | 0.25 days
5 | 更新《配置管理计划》 |  | 计划 | 张颖菁 | 100% | 正常 | 0.25 days
6 | 更新《质量保证计划》 |  | 计划 | 杜洋 | 100% | 正常 | 0.25 days
7 | 更新《项目进度表》 |  | 计划 | 任敬华 | 100% | 正常 | 0.25 days
8 | 准备评审 |  | 计划 | 任敬华 | 100% | 正常 | 0.25 days
9 | 举行评审会议 |  | 计划 | 任敬华 | 100% | 正常 | 0.25 days
10 | 修正工作产品 |  | 计划 | 任敬华 | 100% | 正常 | 0.25 days
11 | 修改后的工作产品的确认 |  | 计划 | 张颖菁 | 100% | 正常 | 0.25 days
12 | 需求调查前准备 |  | 计划 | 任敬华 | 100% | 正常 | 2 days
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
人员难以沟通协调，不服从管理 |  | 可能影响项目进度 | 对工作人员的工作内容定期进行监督，管理者定期或事件驱动地与员工进行交流，了解员工作思想与状态 |  |  | 任敬华
软硬件资源故障，无法正常运行 |  | 可能影响项目进度 | 进行资源维护，建立冗余软硬件资源，以备不时之需 |  |  | 任敬华
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1 | 客户关系管理缺乏或不到位 |  | 2021-10-12 | 任敬华 | 任敬华 | 轻微 | 关闭 | 2021-10-14 | 2021-10-14
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第二周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2021-10-11 |  |  | 到 | 2021-10-17
项目状态 | 需求
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 初步项目计划及下属子计划审批 |  | 计划 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
2 | 详细裁剪 |  | 计划 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25day
3 | 详细估算（规模和工作量） |  | 计划 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.5days
4 | 更新《项目计划》 |  | 计划 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
5 | 更新《配置管理计划》 |  | 计划 | 张颖菁 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
6 | 更新《质量保证计划》 |  | 计划 | 杜洋 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
7 | 更新《项目进度表》 |  | 计划 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
8 | 准备评审 |  | 计划 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
9 | 举行评审会议 |  | 计划 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
10 | 修正工作产品 |  | 计划 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
11 | 修改后的工作产品的确认 |  | 计划 | 张颖菁 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
12 | 需求调查前准备 |  | 计划 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 2days
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 需求调研 |  | 需求 | 任敬华 | 100% | 正常 | 2 days
2 | 撰写《用户需求说明书》 |  | 需求 | 任敬华 | 100% | 正常 | 2 days
3 | 准备评审 |  | 需求 | 任敬华 | 100% | 正常 | 0.5 days
4 | 举行评审会议 |  | 需求 | 任敬华 | 100% | 正常 | 0.5 days
5
6
7
8
9
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华 |  | 邀请客户参加了用户需求说明书的评审
人员难以沟通协调，不服从管理 |  | 可能影响项目进度 | 对工作人员的工作内容定期进行监督，管理者定期或事件驱动地与员工进行交流，了解员工作思想与状态 |  |  | 任敬华 |  | 召开了项目小组会议，了解每个人的思想和动态
软硬件资源故障，无法正常运行 |  | 可能影响项目进度 | 进行资源维护，建立冗余软硬件资源，以备不时之需 |  |  | 任敬华 |  | 和高层经理进行了沟通协调资源，确保备用资源充足
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第三周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2021-10-18 |  |  | 到 | 2021-10-24
项目状态 | 需求
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 需求调研 |  | 需求 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 2 days
2 | 撰写《用户需求说明书》 |  | 需求 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 2 days
3 | 准备评审 |  | 需求 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
4 | 举行评审会议 |  | 需求 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
5
6
7
8
9
10
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 修正工作产品 |  | 需求 | 任敬华 | 100% | 正常 | 0.5 days
2 | 修改后的工作产品的确认 |  | 需求 | 张颖菁 | 100% | 正常 | 0.25 days
3 | 新建《需求跟踪矩阵》 |  | 需求 | 任敬华 | 100% | 正常 | 0.25 days
4 | 撰写《产品需求规格说明书》 |  | 需求 | 任敬华 | 100% | 正常 | 3 days
5 | 制作系统开发原型Demo |  | 需求 | 任敬华 | 50% | 正常 | 2 days
6
7
8
9
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华 |  | 每周和客户先进行电话沟通了1次，效果不错，同时要求客户参与了产品需求规格说明书的评审，获取了客户的需求的确认
由于设计人员的设计经验不足，导致分析与设计工作过于简单、草率，从而导致程序员边做边改 |  | 导致程序员边做边改，影响进度 | 加强分析设计相关培训，和其他项目有经验的人员进行了设计交流学习，提高设计人员技能 |  |  | 何恩超 |  | 设计人员技能有所提高，设计文件通过了项目组成员的评审
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第四周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2021-10-25 |  |  | 到 | 2021-10-31
项目状态 | 需求、设计
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 修正工作产品 |  | 需求 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
2 | 修改后的工作产品的确认 |  | 需求 | 张颖菁 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
3 | 新建《需求跟踪矩阵》 |  | 需求 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
4 | 撰写《产品需求规格说明书》 |  | 需求 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 3 days
5 | 制作系统开发原型Demo |  | 需求 | 任敬华 | 50% | 50% | 正常 | 2 days
6
7
8
9
10
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 制作系统开发原型Demo |  | 需求 | 任敬华 | 50% | 正常 | 2day
2 | 准备评审 |  | 需求 | 任敬华 | 100% | 正常 | 0.5 days
3 | 举行评审会议 |  | 需求 | 任敬华 | 100% | 正常 | 0.5 days
4 | 修正工作产品 |  | 需求 | 任敬华 | 100% | 正常 | 1 days
5 | 修改后的工作产品的确认 |  | 需求 | 张颖菁 | 100% | 正常 | 0.25 days
6 | 更新《需求跟踪矩阵》 |  | 需求 | 任敬华 | 100% | 正常 | 0.25 days
7 | 撰写《技术解决方案》 |  | 设计 | 何恩超 | 100% | 正常 | 0.25 days
8 | 对于多方案进行决策(可选) |  | 设计 | 何恩超 | 100% | 正常 | 0.25 days
9 | 撰写概要设计文档与数据库设计文档 |  | 设计 | 何恩超 | 20% | 正常 | 2.5 days
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
由于设计人员的设计经验不足，导致分析与设计工作过于简单、草率，从而导致程序员边做边改 |  | 导致程序员边做边改，影响进度 | 加强分析设计相关培训，和其他项目有经验的人员进行了设计交流学习，提高设计人员技能 |  |  | 何恩超
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1 | 客户反反复复提出改动需求 |  | 2021-11-02 | 任敬华 | 任敬华 | 一般 | 关闭 | 2021-11-04 | 2021-11-04
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第五周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2021-11-01 |  |  | 到 | 2021-11-07
项目状态 | 设计
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 制作系统开发原型Demo |  | 需求 | 任敬华 | 50% | 50% | 正常 | 2day
2 | 准备评审 |  | 需求 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
3 | 举行评审会议 |  | 需求 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
4 | 修正工作产品 |  | 需求 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
5 | 修改后的工作产品的确认 |  | 需求 | 张颖菁 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
6 | 更新《需求跟踪矩阵》 |  | 需求 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
7 | 撰写《技术解决方案》 |  | 设计 | 何恩超 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
8 | 对于多方案进行决策(可选) |  | 设计 | 何恩超 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
9 | 撰写概要设计文档与数据库设计文档 |  | 设计 | 何恩超 | 20% | 20% | 正常 | 2.5 days
10
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 撰写概要设计文档与数据库设计文档 |  | 设计 | 何恩超 | 80% | 正常 | 2.5 days
2 | 购买复用分析 |  | 设计 | 何恩超 | 100% | 正常 | 1 days
3 | 准备评审 |  | 设计 | 何恩超 | 100% | 正常 | 0.25 days
4 | 举行评审会议 |  | 设计 | 何恩超 | 100% | 正常 | 0.25 days
5 | 修正工作产品 |  | 设计 | 何恩超 | 100% | 正常 | 0.5 days
6 | 修改后的工作产品的确认 |  | 设计 | 张颖菁 | 100% | 正常 | 0.5 days
7
8
9
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
由于设计人员的设计经验不足，导致分析与设计工作过于简单、草率，从而导致程序员边做边改 |  | 导致程序员边做边改，影响进度 | 加强分析设计相关培训，和其他项目有经验的人员进行了设计交流学习，提高设计人员技能 |  |  | 何恩超
一些必要的功能无法使用现有的代码库实现，开发人员必需使用新的库或者自行开发所需要的功能，可能造成项目进度延误 |  | 可能造成项目进度延误 | ——
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第六周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2021-11-08 |  |  | 到 | 2021-11-14
项目状态 | 设计、编码
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 撰写概要设计文档与数据库设计文档 |  | 设计 | 何恩超 | 80% | 80% | 正常 | 2.5 days
2 | 购买复用分析 |  | 设计 | 何恩超 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
3 | 准备评审 |  | 设计 | 何恩超 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
4 | 举行评审会议 |  | 设计 | 何恩超 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
5 | 修正工作产品 |  | 设计 | 何恩超 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
6 | 修改后的工作产品的确认 |  | 设计 | 张颖菁 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
7
8
9
10
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 撰写详细设计说明书 |  | 设计 | 何恩超 | 100% | 正常 | 1.5days
2 | 准备评审 |  | 设计 | 何恩超 | 100% | 正常 | 0.25days
3 | 举行评审会议 |  | 设计 | 项目组 | 100% | 正常 | 0.25days
4 | 修正工作产品 |  | 设计 | 何恩超 | 100% | 正常 | 0.25days
5 | 修改后的工作产品的确认 |  | 设计 | 张颖菁 | 100% | 正常 | 0.25days
6 | 编码实现1 |  | 编码 | 项目组 | 21.5% | 正常 | 14days
7
8
9
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
由于设计人员的设计经验不足，导致分析与设计工作过于简单、草率，从而导致程序员边做边改 |  | 导致程序员边做边改，影响进度 | 加强分析设计相关培训，和其他项目有经验的人员进行了设计交流学习，提高设计人员技能 |  |  | 何恩超
一些必要的功能无法使用现有的代码库实现，开发人员必需使用新的库或者自行开发所需要的功能，可能造成项目进度延误 |  | 可能造成项目进度延误 | ——
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第七周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2021-11-15 |  |  | 到 | 2021-11-21
项目状态 | 编码
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 撰写详细设计说明书 |  | 设计 | 何恩超 | 100% | 100% | 正常 | 1.5days
2 | 准备评审 |  | 设计 | 何恩超 | 100% | 100% | 正常 | 0.25days
3 | 举行评审会议 |  | 设计 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 0.25days
4 | 修正工作产品 |  | 设计 | 何恩超 | 100% | 100% | 正常 | 0.25days
5 | 修改后的工作产品的确认 |  | 设计 | 张颖菁 | 100% | 100% | 正常 | 0.25days
6 | 编码实现1 |  | 编码 | 项目组 | 21.5% | 21.5% | 正常 | 14days
7
8
9
10
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 编码实现1 |  | 编码 | 项目组 | 36% | 正常 | 14days
2
3
4
5
6
7
8
9
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
一些必要的功能无法使用现有的代码库实现，开发人员必需使用新的库或者自行开发所需要的功能，可能造成项目进度延误 |  | 可能造成项目进度延误 | ——
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第八周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2021-11-22 |  |  | 到 | 2021-11-28
项目状态 | 编码
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 编码实现1 |  | 编码 | 项目组 | 36% | 36% | 正常 | 14days
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 编码实现1 |  | 编码 | 项目组 | 42% | 正常 | 14 days
2 | 代码走查1 |  | 编码 | 项目组 | 100% | 正常 | 1days
3
4
5
6
7
8
9
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
一些必要的功能无法使用现有的代码库实现，开发人员必需使用新的库或者自行开发所需要的功能，可能造成项目进度延误 |  | 可能造成项目进度延误 | ——
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1 | 开发人员因私事请假 |  | 2021-11-30 | 项目组 | 项目组 | 一般 | 关闭 | 2021-12-02 | 2021-12-02
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第九周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2021-11-29 |  |  | 到 | 2021-12-05
项目状态 | 编码
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 编码实现1 |  | 编码 | 项目组 | 42% | 42% | 正常 | 14 days
2 | 代码走查1 |  | 编码 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 1days
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 编码实现2 |  | 编码 | 项目组 | 42% | 正常 | 12 days
2
3
4
5
6
7
8
9
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
一些必要的功能无法使用现有的代码库实现，开发人员必需使用新的库或者自行开发所需要的功能，可能造成项目进度延误 |  | 可能造成项目进度延误 | ——
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第十周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2021-12-06 |  |  | 到 | 2021-12-12
项目状态 | 编码
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 编码实现2 |  | 编码 | 项目组 | 42% | 42% | 正常 | 12 days
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 编码实现2 |  | 编码 | 项目组 | 42% | 正常 | 12 day
2
3
4
5
6
7
8
9
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
一些必要的功能无法使用现有的代码库实现，开发人员必需使用新的库或者自行开发所需要的功能，可能造成项目进度延误 |  | 可能造成项目进度延误 | ——
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第十一周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2021-12-13 |  |  | 到 | 2021-12-19
项目状态 | 设计
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 编码实现2 |  | 编码 | 项目组 | 42% | 42% | 正常 | 12 day
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 编码实现2 |  | 编码 | 项目组 | 16% | 正常 | 6 days
2 | 代码走查2 |  | 编码 | 项目组 | 100% | 正常 | 1days
3 | 编码实现3 |  | 编码 | 项目组 | 27% | 正常 | 11days
4
5
6
7
8
9
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
一些必要的功能无法使用现有的代码库实现，开发人员必需使用新的库或者自行开发所需要的功能，可能造成项目进度延误 |  | 可能造成项目进度延误 | ——
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1 | 开发小组未采用统一的编程规范 |  | 2021-12-21 | 项目组 | 项目组 | 一般 | 关闭 | 2021-12-23 | 2021-12-23
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第十二周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2021-12-20 |  |  | 到 | 2021-12-26
项目状态 | 编码
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 编码实现2 |  | 编码 | 项目组 | 16% | 16% | 正常 | 6 days
2 | 代码走查2 |  | 编码 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 1days
3 | 编码实现3 |  | 编码 | 项目组 | 27% | 27% | 正常 | 11days
4
5
6
7
8
9
10
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 编码实现3 |  | 编码 | 项目组 | 45% | 正常 | 11 days
2
3
4
5
6
7
8
9
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
一些必要的功能无法使用现有的代码库实现，开发人员必需使用新的库或者自行开发所需要的功能，可能造成项目进度延误 |  | 可能造成项目进度延误 | ——
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第十三周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2021-12-27 |  |  | 到 | 2022-01-02
项目状态 | 编码、集成
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 编码实现3 |  | 编码 | 项目组 | 45% | 45% | 正常 | 11 days
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 编码实现3 |  | 编码 | 项目组 | 28% | 正常 | 11 day
2 | 代码走查3 |  | 编码 | 项目组 | 100% | 正常 | 1 day
3 | 编写《用户操作手册》 |  | 编码 | 项目组 | 67% | 正常 | 1.5 days
4
5
6
7
8
9
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
一些必要的功能无法使用现有的代码库实现，开发人员必需使用新的库或者自行开发所需要的功能，可能造成项目进度延误 |  | 可能造成项目进度延误 | ——
由于测试用例设计不全面，可能导致系统功能漏测，导致遗留bug |  | 导致遗留bug，影响产品质量 | ——
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第十四周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2022-01-03 |  |  | 到 | 2022-01-09
项目状态 | 集成、测试
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 编码实现3 |  | 编码 | 项目组 | 28% | 28% | 正常 | 11 day
2 | 代码走查3 |  | 编码 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 1 day
3 | 编写《用户操作手册》 |  | 编码 | 项目组 | 67% | 67% | 正常 | 1.5 days
4
5
6
7
8
9
10
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 编写《用户操作手册》 |  | 编码 | 项目组 | 33% | 正常 | 1.5 days
2 | 评审支持文档(非正式评审) |  | 编码 | 项目组 | 100% | 正常 | 0.5 days
3 | 制定《产品集成计划》 |  | 集成 | 殷淑萍 | 100% | 正常 | 0.5 days
4 | 评审《产品集成计划》 |  | 集成 | 项目组 | 100% | 正常 | 0.5 days
5 | 审查接口的兼容性 |  | 集成 | 项目组 | 100% | 正常 | 0.5 day
6 | 组装产品组件 |  | 集成 | 项目组 | 100% | 正常 | 0.5 day
7 | 制定《系统测试计划》 |  | 测试 | 王志 | 100% | 正常 | 1 day
8 | 编写《系统测试用例》 |  | 测试 | 王志 | 50% | 正常 | 2 day
9
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
由于测试用例设计不全面，可能导致系统功能漏测，导致遗留bug |  | 导致遗留bug，影响产品质量 | ——
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第十五周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2022-01-10 |  |  | 到 | 2022-01-16
项目状态 | 测试
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 编写《用户操作手册》 |  | 编码 | 项目组 | 33% | 33% | 正常 | 1.5 days
2 | 评审支持文档(非正式评审) |  | 编码 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
3 | 制定《产品集成计划》 |  | 集成 | 殷淑萍 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
4 | 评审《产品集成计划》 |  | 集成 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
5 | 审查接口的兼容性 |  | 集成 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 day
6 | 组装产品组件 |  | 集成 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 day
7 | 制定《系统测试计划》 |  | 测试 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 1 day
8 | 编写《系统测试用例》 |  | 测试 | 王志 | 50% | 50% | 正常 | 2 day
9
10
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 编写《系统测试用例》 |  | 测试 | 王志 | 50% | 正常 | 2 days
2 | 评审准备 |  | 测试 | 任敬华 | 100% | 正常 | 0.25 day
3 | 举行评审会议 |  | 测试 | 项目组 | 100% | 正常 | 0.5 days
4 | 修正工作产品 |  | 测试 | 王志 | 100% | 正常 | 0.5 days
5 | 修改后的工作产品的确认 |  | 测试 | 张颖菁 | 100% | 正常 | 0.25 days
6 | 搭建系统测试环境 |  | 测试 | 王志 | 100% | 正常 | 0.5 days
7 | 执行系统测试用例 |  | 测试 | 王志 | 100% | 正常 | 2 days
8
9
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
由于测试用例设计不全面，可能导致系统功能漏测，导致遗留bug |  | 导致遗留bug，影响产品质量 | ——
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1 | 测试过程中测试服务器故障，无法继续进行测试 |  | 2022-01-18 | 王志 | 王志 | 一般 | 关闭 | 2022-01-20 | 2022-01-20
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第十六周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2022-01-17 |  |  | 到 | 2022-01-23
项目状态 | 交付
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 编写《系统测试用例》 |  | 测试 | 王志 | 50% | 50% | 正常 | 2 days
2 | 评审准备 |  | 测试 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 day
3 | 举行评审会议 |  | 测试 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
4 | 修正工作产品 |  | 测试 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
5 | 修改后的工作产品的确认 |  | 测试 | 张颖菁 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
6 | 搭建系统测试环境 |  | 测试 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
7 | 执行系统测试用例 |  | 测试 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 2 days
8
9
10
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 记录并跟踪缺陷 |  | 测试 | 王志 | 100% | 正常 | 1 days
2 | 修改缺陷 |  | 测试 | 项目组 | 100% | 正常 | 1 days
3 | 撰写《系统测试报告》 |  | 测试 | 王志 | 100% | 正常 | 1 days
4 | 产品打包交付 |  | 交付 | 任敬华 | 100% | 正常 | 1 days
5 | 用户使用培训 |  | 交付 | 任敬华 | 100% | 正常 | 1 days
6 | 编写验收测试计划 |  | 交付 | 王志 | 100% | 正常 | 0.5 days
7 | 编写验收测试用例 |  | 交付 | 王志 | 100% | 正常 | 0.5 days
8 | 评审《验收测试计划》《验收测试用例》 |  | 交付 | 项目组 | 100% | 正常 | 0.5 days
9 | 执行验收测试 |  | 交付 | 王志 | 100% | 正常 | 0.5 days
10 | 编写验收测试报告 |  | 交付 | 王志 | 100% | 正常 | 0.5 days
11 | 编写《客户验收报告》,双方签字确认 |  | 交付 | 王志 | 100% | 正常 | 0.5 days
12 | 撰写《结项报告》 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 正常 | 0.25 days
13 | 结项申请，高级经理阅读申请材料 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 正常 | 0.25 days
14 | 项目结项阶段度量数据收集整理 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 正常 | 0.25 days
15 | 更新《项目度量数据库》 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 正常 | 0.25 days
16 | 项目结项会议 |  | 结项 | 项目组 | 100% | 正常 | 0.25 days
17 | 总结经验教训 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 正常 | 0.25 days
18 | 高级经理批准结项 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 正常 | 0.25 days
19 | EPG纳入组织资产库 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 正常 | 0.25 days
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
由于测试用例设计不全面，可能导致系统功能漏测，导致遗留bug |  | 导致遗留bug，影响产品质量 | ——
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第十七周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2022-01-31 |  |  | 到 | 2022-02-10
项目状态 | 交付
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 记录并跟踪缺陷 |  | 测试 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
2 | 修改缺陷 |  | 测试 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
3 | 撰写《系统测试报告》 |  | 测试 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
4 | 产品打包交付 |  | 交付 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
5 | 用户使用培训 |  | 交付 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
6 | 编写验收测试计划 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
7 | 编写验收测试用例 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
8 | 评审《验收测试计划》《验收测试用例》 |  | 交付 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
9 | 执行验收测试 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
10 | 编写验收测试报告 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
11 | 编写《客户验收报告》,双方签字确认 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
12 | 撰写《结项报告》 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
13 | 结项申请，高级经理阅读申请材料 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
14 | 项目结项阶段度量数据收集整理 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
15 | 更新《项目度量数据库》 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
16 | 项目结项会议 |  | 结项 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
17 | 总结经验教训 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
18 | 高级经理批准结项 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
19 | EPG纳入组织资产库 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
由于测试用例设计不全面，可能导致系统功能漏测，导致遗留bug |  | 导致遗留bug，影响产品质量 | ——
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第十八周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2022-01-31 |  |  | 到 | 2022-02-10
项目状态 | 交付
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 记录并跟踪缺陷 |  | 测试 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
2 | 修改缺陷 |  | 测试 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
3 | 撰写《系统测试报告》 |  | 测试 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
4 | 产品打包交付 |  | 交付 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
5 | 用户使用培训 |  | 交付 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
6 | 编写验收测试计划 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
7 | 编写验收测试用例 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
8 | 评审《验收测试计划》《验收测试用例》 |  | 交付 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
9 | 执行验收测试 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
10 | 编写验收测试报告 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
11 | 编写《客户验收报告》,双方签字确认 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
12 | 撰写《结项报告》 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
13 | 结项申请，高级经理阅读申请材料 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
14 | 项目结项阶段度量数据收集整理 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
15 | 更新《项目度量数据库》 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
16 | 项目结项会议 |  | 结项 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
17 | 总结经验教训 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
18 | 高级经理批准结项 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
19 | EPG纳入组织资产库 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
由于测试用例设计不全面，可能导致系统功能漏测，导致遗留bug |  | 导致遗留bug，影响产品质量 | ——
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第十九周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2022-01-31 |  |  | 到 | 2022-02-10
项目状态 | 交付
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 记录并跟踪缺陷 |  | 测试 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
2 | 修改缺陷 |  | 测试 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
3 | 撰写《系统测试报告》 |  | 测试 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
4 | 产品打包交付 |  | 交付 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
5 | 用户使用培训 |  | 交付 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
6 | 编写验收测试计划 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
7 | 编写验收测试用例 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
8 | 评审《验收测试计划》《验收测试用例》 |  | 交付 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
9 | 执行验收测试 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
10 | 编写验收测试报告 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
11 | 编写《客户验收报告》,双方签字确认 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
12 | 撰写《结项报告》 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
13 | 结项申请，高级经理阅读申请材料 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
14 | 项目结项阶段度量数据收集整理 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
15 | 更新《项目度量数据库》 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
16 | 项目结项会议 |  | 结项 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
17 | 总结经验教训 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
18 | 高级经理批准结项 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
19 | EPG纳入组织资产库 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
由于测试用例设计不全面，可能导致系统功能漏测，导致遗留bug |  | 导致遗留bug，影响产品质量 | ——
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第二十周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2022-01-31 |  |  | 到 | 2022-02-10
项目状态 | 交付
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 记录并跟踪缺陷 |  | 测试 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
2 | 修改缺陷 |  | 测试 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
3 | 撰写《系统测试报告》 |  | 测试 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
4 | 产品打包交付 |  | 交付 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
5 | 用户使用培训 |  | 交付 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
6 | 编写验收测试计划 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
7 | 编写验收测试用例 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
8 | 评审《验收测试计划》《验收测试用例》 |  | 交付 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
9 | 执行验收测试 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
10 | 编写验收测试报告 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
11 | 编写《客户验收报告》,双方签字确认 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
12 | 撰写《结项报告》 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
13 | 结项申请，高级经理阅读申请材料 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
14 | 项目结项阶段度量数据收集整理 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
15 | 更新《项目度量数据库》 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
16 | 项目结项会议 |  | 结项 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
17 | 总结经验教训 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
18 | 高级经理批准结项 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
19 | EPG纳入组织资产库 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
由于测试用例设计不全面，可能导致系统功能漏测，导致遗留bug |  | 导致遗留bug，影响产品质量 | ——
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第二十一周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2022-01-31 |  |  | 到 | 2022-02-10
项目状态 | 交付
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 记录并跟踪缺陷 |  | 测试 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
2 | 修改缺陷 |  | 测试 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
3 | 撰写《系统测试报告》 |  | 测试 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
4 | 产品打包交付 |  | 交付 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
5 | 用户使用培训 |  | 交付 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
6 | 编写验收测试计划 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
7 | 编写验收测试用例 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
8 | 评审《验收测试计划》《验收测试用例》 |  | 交付 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
9 | 执行验收测试 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
10 | 编写验收测试报告 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
11 | 编写《客户验收报告》,双方签字确认 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
12 | 撰写《结项报告》 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
13 | 结项申请，高级经理阅读申请材料 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
14 | 项目结项阶段度量数据收集整理 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
15 | 更新《项目度量数据库》 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
16 | 项目结项会议 |  | 结项 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
17 | 总结经验教训 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
18 | 高级经理批准结项 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
19 | EPG纳入组织资产库 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
由于测试用例设计不全面，可能导致系统功能漏测，导致遗留bug |  | 导致遗留bug，影响产品质量 | ——
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第二十二周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2022-01-31 |  |  | 到 | 2022-02-10
项目状态 | 交付
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 记录并跟踪缺陷 |  | 测试 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
2 | 修改缺陷 |  | 测试 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
3 | 撰写《系统测试报告》 |  | 测试 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
4 | 产品打包交付 |  | 交付 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
5 | 用户使用培训 |  | 交付 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
6 | 编写验收测试计划 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
7 | 编写验收测试用例 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
8 | 评审《验收测试计划》《验收测试用例》 |  | 交付 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
9 | 执行验收测试 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
10 | 编写验收测试报告 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
11 | 编写《客户验收报告》,双方签字确认 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
12 | 撰写《结项报告》 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
13 | 结项申请，高级经理阅读申请材料 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
14 | 项目结项阶段度量数据收集整理 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
15 | 更新《项目度量数据库》 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
16 | 项目结项会议 |  | 结项 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
17 | 总结经验教训 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
18 | 高级经理批准结项 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
19 | EPG纳入组织资产库 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
由于测试用例设计不全面，可能导致系统功能漏测，导致遗留bug |  | 导致遗留bug，影响产品质量 | ——
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第二十三周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2022-01-31 |  |  | 到 | 2022-02-10
项目状态 | 交付
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 记录并跟踪缺陷 |  | 测试 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
2 | 修改缺陷 |  | 测试 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
3 | 撰写《系统测试报告》 |  | 测试 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
4 | 产品打包交付 |  | 交付 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
5 | 用户使用培训 |  | 交付 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
6 | 编写验收测试计划 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
7 | 编写验收测试用例 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
8 | 评审《验收测试计划》《验收测试用例》 |  | 交付 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
9 | 执行验收测试 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
10 | 编写验收测试报告 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
11 | 编写《客户验收报告》,双方签字确认 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
12 | 撰写《结项报告》 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
13 | 结项申请，高级经理阅读申请材料 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
14 | 项目结项阶段度量数据收集整理 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
15 | 更新《项目度量数据库》 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
16 | 项目结项会议 |  | 结项 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
17 | 总结经验教训 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
18 | 高级经理批准结项 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
19 | EPG纳入组织资产库 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
由于测试用例设计不全面，可能导致系统功能漏测，导致遗留bug |  | 导致遗留bug，影响产品质量 | ——
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第二十四周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2022-01-31 |  |  | 到 | 2022-02-10
项目状态 | 交付
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 记录并跟踪缺陷 |  | 测试 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
2 | 修改缺陷 |  | 测试 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
3 | 撰写《系统测试报告》 |  | 测试 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
4 | 产品打包交付 |  | 交付 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
5 | 用户使用培训 |  | 交付 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
6 | 编写验收测试计划 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
7 | 编写验收测试用例 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
8 | 评审《验收测试计划》《验收测试用例》 |  | 交付 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
9 | 执行验收测试 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
10 | 编写验收测试报告 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
11 | 编写《客户验收报告》,双方签字确认 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
12 | 撰写《结项报告》 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
13 | 结项申请，高级经理阅读申请材料 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
14 | 项目结项阶段度量数据收集整理 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
15 | 更新《项目度量数据库》 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
16 | 项目结项会议 |  | 结项 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
17 | 总结经验教训 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
18 | 高级经理批准结项 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
19 | EPG纳入组织资产库 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
由于测试用例设计不全面，可能导致系统功能漏测，导致遗留bug |  | 导致遗留bug，影响产品质量 | ——
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第二十五周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2022-01-31 |  |  | 到 | 2022-02-10
项目状态 | 交付
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 记录并跟踪缺陷 |  | 测试 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
2 | 修改缺陷 |  | 测试 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
3 | 撰写《系统测试报告》 |  | 测试 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
4 | 产品打包交付 |  | 交付 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
5 | 用户使用培训 |  | 交付 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
6 | 编写验收测试计划 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
7 | 编写验收测试用例 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
8 | 评审《验收测试计划》《验收测试用例》 |  | 交付 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
9 | 执行验收测试 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
10 | 编写验收测试报告 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
11 | 编写《客户验收报告》,双方签字确认 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
12 | 撰写《结项报告》 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
13 | 结项申请，高级经理阅读申请材料 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
14 | 项目结项阶段度量数据收集整理 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
15 | 更新《项目度量数据库》 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
16 | 项目结项会议 |  | 结项 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
17 | 总结经验教训 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
18 | 高级经理批准结项 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
19 | EPG纳入组织资产库 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
由于测试用例设计不全面，可能导致系统功能漏测，导致遗留bug |  | 导致遗留bug，影响产品质量 | ——
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第二十六周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2022-04-04 |  |  | 到 | 2022-04-08
项目状态 | 交付
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 用户使用培训 |  | 交付 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 1 days
2 | 编写验收测试计划 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
3 | 编写验收测试用例 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
4 | 评审《验收测试计划》《验收测试用例》 |  | 交付 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 执行验收测试 |  | 交付 | 王志 | 100% | 正常 | 0.5 days
2 | 编写验收测试报告 |  | 交付 | 王志 | 100% | 正常 | 0.5 days
3 | 编写《客户验收报告》,双方签字确认 |  | 交付 | 王志 | 100% | 正常 | 0.5 days
4 | 撰写《结项报告》 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 正常 | 0.25 days
5
6
7
8
9
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
由于测试用例设计不全面，可能导致系统功能漏测，导致遗留bug |  | 导致遗留bug，影响产品质量 | ——
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第二十七周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2022-04-11 |  |  | 到 | 2022-04-15
项目状态 | 交付
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 执行验收测试 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
2 | 编写验收测试报告 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
3 | 编写《客户验收报告》,双方签字确认 |  | 交付 | 王志 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 days
4 | 撰写《结项报告》 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 结项申请，高级经理阅读申请材料 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 正常 | 0.25 days
2 | 项目结项阶段度量数据收集整理 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 正常 | 0.25 days
3 | 更新《项目度量数据库》 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 正常 | 0.25 days
4
5
6
7
8
9
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
由于测试用例设计不全面，可能导致系统功能漏测，导致遗留bug |  | 导致遗留bug，影响产品质量 | ——
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第二十八周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2022-04-18 |  |  | 到 | 2022-04-22
项目状态 | 交付
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 结项申请，高级经理阅读申请材料 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
2 | 项目结项阶段度量数据收集整理 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
3 | 更新《项目度量数据库》 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 项目结项会议 |  | 结项 | 项目组 | 100% | 正常 | 0.25 days
2 | 总结经验教训 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 正常 | 0.25 days
3 | 高级经理批准结项 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 正常 | 0.25 days
4 | EPG纳入组织资产库 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 正常 | 0.25 days
5
6
7
8
9
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
由于测试用例设计不全面，可能导致系统功能漏测，导致遗留bug |  | 导致遗留bug，影响产品质量 | ——
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
变更
其他

## 项目周报（第二十九周）
项目周报
项目名称 |  | 投资管理系统项目
项目经理 |  | 任敬华
项目日期 |  | 从 | 2022-04-25 |  |  | 到 | 2022-04-30
项目状态 | 交付
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 项目结项会议 |  | 结项 | 项目组 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
2 | 总结经验教训 |  | 结项 | 任敬华 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
3 | 高级经理批准结项 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
4 | EPG纳入组织资产库 |  | 结项 | 徐建斌 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 days
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 处理结果情况
需求开发人员不能有效的获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求。 |  | 可能导致需求变更频繁 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 任敬华
由于测试用例设计不全面，可能导致系统功能漏测，导致遗留bug |  | 导致遗留bug，影响产品质量 | ——
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
变更
其他