## 不一致项问题跟踪表
不一致项问题跟踪表
编号 | 不一致项描述 | 检查类型 | 发现日期 | 原因分析 | 解决措施 |  | 严重程度 | 是否上升 | 预计完成时间 | 责任人 | 实际解决情况 |  | 状态 | 识别改进机会
[5 empty] | 纠正活动 | 纠正措施
1 | 《团队章程》文档中未定义项目成员组织架构 | 产品检查 | 2021-08-02 | 为参考模板，未定义组织架构 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2021-10-13 | 叶春阳 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成
2 | 《立项申请审批表》与组织资产库中模版不一致 | 产品检查 | 2021-08-02 | 以组织资产库中模版为标准 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2021-10-11 | 叶春阳 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成
3 | 《项目计划》与组织资产库中模版不一致 | 产品检查 | 2021-08-04 | 以组织资产库中模版为标准 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2021-10-20 | 金浩琰 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成 | 通过周会、月会的方式强调组织资产库模板的重要性，并严格要求团队相关负责人以组织资产库中模版为标准。
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成
4 | 《配置管理计划》权限设置不合理 | 产品检查 | 2021-08-05 | 权限设置不合理 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2021-10-25 | 林青晔 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成
5 | 《用户需求说明书》文档内容不符合规范 | 产品检查 | 2021-08-20 | 规范文档内容 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2021-10-22 | 叶春阳 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成
6 | 《产品需求规格说明书》部分需求描述不清楚 | 产品检查 | 2021-08-25 | 部分需求理解不透彻 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2021-11-02 | 叶春阳 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成
7 | 评审通过后，需求开发人员未更新《需求跟踪矩阵》 | 过程检查 | 2021-08-29 | 需求开发人员未更新《需求跟踪矩阵》 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2021-10-25 | 叶春阳 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成 | 建议在每次评审结束当天及时更新需求跟踪矩阵，并将跟踪矩阵的情况及时上报给项目经理。
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成
8 | 详细设计的内容与产品需求不完全一致 | 产品检查 | 2021-09-10 | 内容未确认 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2021-11-18 | 金浩琰 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成
9 | 项目周报未填写 | 产品检查 | 2021-10-20 | 未填写 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2021-11-20 | 金浩琰 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成 | 建议在每周周会结束后及时填写项目周报，并由QA人员在下次周会时进行定期检查。
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成
10 | 《产品集成计划》未对集成环境进行说明 | 产品检查 | 2021-12-26 | 《产品集成计划》未对集成环境进行说明 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2022-01-21 | 宋祥东 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成
11 | 测试用例未覆盖《产品需求规格说明书》 | 产品检查 | 2022-01-15 | 内容未确认 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2022-01-27 | 刘珊珊 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成
12 | 未将通过评审的《用户操作手册》纳入配置管理库 | 过程检查 | 2022-02-01 | 未填写 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2022-01-18 | 林青晔 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成
13 | 《产品打包清单》打包的产品不完全 | 产品检查 | 2022-02-20 | 没有进行验证 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2022-02-04 | 叶春阳 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成
14 | 《客户验收报告》信息填写不完整 | 产品检查 | 2022-02-23 | 客户方信息未填写完整 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2022-02-12 | 刘珊珊 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成