## 封面
项目估算表（DELPHI）
版本控制信息
日期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 | 批准人
2022-12-22 | V1.0 | 创建 | 雒天承 | 刘鹏
2021-12-24 | V2.0 | 需求明确后进行详细估算 | 雒天承 | 刘鹏

## 基本信息
项目基本信息
项目名称 | OTA安全管理系统 | 项目编号 | RXZ20211220
项目负责人 | 雒天承 | 项目类型 | 定制开发型
估算人 | 王本帅、赵安顺、杨洋 | 估算时间 | 2022-12-22
审核人 | 刘鹏 | 审核时间 | 2022-12-22
A-项目参考的历史数据说明
参考数据：生产效率/工作量分布
B-假设条件说明
序号 | 描述
1 | 一个人完成全部任务
2 | 所有任务按顺序完成
3 | 执行任务中没有干扰
4
C-限制条件说明
序号 | 描述
1
2
3
4

## 估算
Delphi 估算表
偏差接受标准：<=10%
业务项/功能点 | 功能类型 | 规模预计（loc） | [8 empty] | 备注
|  | 王本帅 | 赵安顺 | 杨洋 | 中间结果 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 偏差（％） | 是否接受
密钥管理 | 全新 | 3939 | 3663 | 3726 | 3776 | 3939 | 3776 | 3663 | 4.317% | Yes
固件管理 | 全新 | 5834 | 5709 | 5676 | 5739.6667 | 5834 | 5739.6667 | 5676 | 1.644% | Yes
策略管理 | 全新 | 4244 | 4383 | 4370 | 4332.3333 | 4383 | 4332.3333 | 4244 | 2.039% | Yes
安全审计 | 全新 | 2960 | 2839 | 2722 | 2840.3333 | 2960 | 2840.3333 | 2722 | 4.213% | Yes
统计分析 | 全新 | 3209 | 3376 | 3434 | 3339.6667 | 3434 | 3339.6667 | 3209 | 3.913% | Yes
合计总规模(loc） |  | 规模预计（loc） 中间结果: 20028; 规模预计（loc） 最大值: loc

## 总结
Delphi 估算表 (汇总)
估计规模 | 20028 | loc |  |  | 规模/编码效率=总工作量
编码效率(生产率) |  | 350 | LOC/人天
总工作量 Total Effort ＝ |  | 150.5865 | 人天
人力资源或持续时间估算 |  |  |  | 自动生成的里程碑 |  | 调整后的里程碑
生命周期阶段 | 各阶段工作量分布比例（%） | 人力资源投入（平均人数） | 各阶段持续时间 （平均工期） | 开始时间 | 结束时间 | 里程碑名称 | 开始时间 | 结束时间
项目计划阶段 | 8% | 3 | 4.0156 | 2021-12-20 | 2021-12-24 | 项目计划阶段 | 2021-10-04 | 2021-10-28
需求开发阶段 | 10% | 2 | 7.5293 | 2021-12-25 | 2022-01-04 | 需求开发阶段
系统设计阶段 | 12% | 2 | 9.0352 | 2022-01-05 | 2022-01-18 | 系统设计阶段
系统编码阶段 | 38% | 3 | 19.0743 | 2022-01-19 | 2022-02-15 | 系统编码阶段 | 2021-10-29 | 2021-12-10
产品集成阶段 | 9% | 2 | 6.7764 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 产品集成阶段
系统测试阶段 | 8% | 2 | 6.0235 | 2022-02-25 | 2022-03-07 | 系统测试阶段 | 2021-12-11 | 2021-12-27
产品交付阶段 | 4% | 3 | 2.0078 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 产品交付阶段
项目结项阶段 | 3% | 2 | 2.2588 | 2022-03-11 | 2022-03-15 | 项目结项阶段
小计 | 92% | 19 | 56.7209
项目管理的工作量（人日）
| 比例系数 | 人力资源投入 | 各阶段持续时间
配置管理 | 3% | 1 | 4.5176
质量保证 | 3% | 1 | 4.5176
项目培训 | 2% | 1 | 3.0117
总计 | 100% | 3 | 12.0469
Formulas:
结束时间 = WORKDAY([自动生成的里程碑],[各阶段持续时间 （平均工期）],)
自动生成的里程碑 = [结束时间, row above]+1