## 项目周报(第一周)
项目周报
文档编号：RXZ20211220-001
项目名称 |  |  | OTA安全管理系统
项目经理 |  |  | 雒天承
项目日期 |  |  | 从 | 2021-12-20 |  |  | 到 | 2021-12-24
项目状态
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | OTA安全管理系统 |  |  | 计划 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 60d
2 | 项目计划阶段 |  |  | 计划 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 5d
3 | 立项申请 |  |  | 计划 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 0.25d
4 | 立项审批 |  |  | 计划 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 0.25d
5 | 确定项目范围、属性 |  |  | 计划 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 0.25d
6 | 确定项目生命周期 |  |  | 计划 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 0.28d
7 | 定义项目过程 |  |  | 计划 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 0.28d
8 | 估算规模、工作量及成本 |  |  | 计划 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 0.5d
9 | 制订里程碑计划 |  |  | 计划 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 1d
10 | 编制预算与进度 |  |  | 计划 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 0.25d
11 | 风险识别与分析 |  |  | 计划 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 0.23d
12 | 制订总体开发计划 |  |  | 计划 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 0.75d
13 | 评审项目计划 |  |  | 计划 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 0.5d
14 | 修改项目计划 | 修改项目计划 | 修改项目计划 | 计划 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 0.5d
15 | 审批项目计划 | 审批项目计划 | 审批项目计划 | 计划 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 0.5d
16 | 计划阶段完成 | 计划阶段完成 | 计划阶段完成 | 计划 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 0.5d
17
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 需求讨论阶段 |  |  | 需求 | 雒天承 | 100% | 正常 | 7 d
2 | 组建需求调研小组 |  |  | 需求 | 雒天承 | 100% | 正常 | 0.5 d
3 | 制订需求调研计划 |  |  | 需求 | 雒天承 | 100% | 正常 | 0.5 d
4 | 需求调研 |  |  | 需求 | 雒天承 | 100% | 正常 | 0.5 d
5 | 需求分析 |  |  | 需求 | 雒天承 | 100% | 正常 | 0.5 d
6 | 编写用户需求说明书 |  |  | 需求 | 雒天承 | 100% | 正常 | 1 d
7 | 编制产品规格说明书 |  |  | 需求 | 雒天承 | 100% | 正常 | 2 d
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 |  | 预防计划 & 负责人 |  | 意外计划 & 负责人 |  | 执行条件
本公司软件产品质量稳定，但在市场中同行也多，而且同行大都是知名企业。 |  |  | 竞争压力大。 |  | 刘鹏 |  | 刘鹏 |  | /
客户关系管理缺乏或不到位。 |  |  | 可能导致客户关系恶化。 |  | 雒天承 |  | 雒天承 |  | /
设备性能不足或维护不及时。 |  |  | 影响产品工作效率。 |  | 雒天承 |  | 雒天承 |  | /
公司人员不足，相对流动性大。 |  |  | 影响项目进度和产品质量。 |  | 刘鹏 |  | 刘鹏 |  | /
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
变更
其他
计划阶段 成本跟踪15800

## 项目周报(第二周)
项目周报
文档编号：RXZ20211220-001
项目名称 |  |  | OTA安全管理系统
项目经理 |  |  | 雒天承
项目日期 |  |  | 从 | 2022-12-27 |  |  | 到 | 2021-12-31
项目状态
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 需求讨论阶段 |  |  | 需求 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 7 d
2 | 组建需求调研小组 | 组建需求调研小组 | 组建需求调研小组 | 需求 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
3 | 制订需求调研计划 | 制订需求调研计划 | 制订需求调研计划 | 需求 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
4 | 需求调研 | 需求调研 | 需求调研 | 需求 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
5 | 需求分析 | 需求分析 | 需求分析 | 需求 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
6 | 编写用户需求说明书 | 编写用户需求说明书 | 编写用户需求说明书 | 需求 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 1 d
7 | 编制产品规格说明书 | 编制产品规格说明书 | 编制产品规格说明书 | 需求 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 2 d
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 评审产品规格说明书 |  |  | 需求 | 雒天承 | 100% | 正常 | 0.5 d
2 | 修改产品规格说明书 |  | 修改产品规格说明书 | 需求 | 雒天承 | 100% | 正常 | 0.25 d
3 | 确认需求规格说明书 |  | 确认需求规格说明书 | 需求 | 雒天承 | 100% | 正常 | 0.25 d
4 | 需求培训 |  | 需求培训 | 需求 | 雒天承 | 100% | 正常 | 0.5 d
5 | 需求阶段完成 |  | 需求阶段完成 | 需求 | 雒天承 | 100% | 正常 | 0.5 d
6 | 系统设计阶段 |  | 系统设计阶段 | 设计 | 雒天承 | 100% | 正常 | 8 d
7 | 概要设计 |  | 概要设计 | 设计 | 雒天承 | 100% | 正常 | 2 d
8 | 评审概要设计 |  | 评审概要设计 | 设计 | 雒天承 | 100% | 正常 | 1 d
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 |  | 预防计划 & 负责人 |  | 意外计划 & 负责人 |  | 执行条件
需求调研不充分。 |  |  | 导致产品不符合客户要求以及后期产生变更，影响项目进度。 |  | 雒天承 |  | 雒天承 |  | /
需求描述不清晰或比较粗略。 |  |  | 对设计和实现的影响，可能理解有误，产生较多缺陷 |  | 方恒禄 |  | 方恒禄 |  | /
需求无法有效控制，导致变更频繁、混乱。 |  |  | 可能会造成工期延误。 |  | 雒天承 |  | 雒天承 |  | /
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1 | 需求变更 | 需求调研不充分。导致产品不符合客户要求以及后期产生变更，影响项目进度。 |  | 2021-12-27 | 雒天承 | 雒天承 | 一般 | 已关闭 | 2021-12-30 | 2021-12-30
变更
其他

## 项目周报(第三周)
项目周报
文档编号：RXZ20211220-001
项目名称 |  |  | OTA安全管理系统
项目经理 |  |  | 雒天承
项目日期 |  |  | 从 | 2022-01-03 |  |  | 到 | 2022-01-07
项目状态
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 评审产品规格说明书 |  |  | 需求 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
2 | 修改产品规格说明书 | 修改产品规格说明书 | 修改产品规格说明书 | 需求 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 d
3 | 确认需求规格说明书 | 确认需求规格说明书 | 确认需求规格说明书 | 需求 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 0.25 d
4 | 需求培训 | 需求培训 | 需求培训 | 需求 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
5 | 需求阶段完成 | 需求阶段完成 | 需求阶段完成 | 需求 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
6 | 系统设计阶段 | 系统设计阶段 | 系统设计阶段 | 设计 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 8 d
7 | 概要设计 | 概要设计 | 概要设计 | 设计 | 方恒禄 | 100% | 100% | 正常 | 2 d
8 | 评审概要设计 | 评审概要设计 | 评审概要设计 | 设计 | 方恒禄 | 100% | 100% | 正常 | 1 d
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 详细设计、数据库设计 |  |  | 设计 | 方恒禄 | 100% | 正常 | 3 d
2 | 评审详细设计、数据库设计 |  | 评审详细设计、数据库设计 | 设计 | 方恒禄 | 100% | 正常 | 0.5 d
3 | 修改详细设计、数据库设计 |  | 修改详细设计、数据库设计 | 设计 | 方恒禄 | 100% | 正常 | 0.5 d
4 | 确认设计内容 |  | 确认设计内容 | 设计 | 方恒禄 | 100% | 正常 | 0.5 d
5 | 设计阶段完成 |  | 设计阶段完成 | 设计 | 方恒禄 | 100% | 正常 | 0.5 d
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 |  | 预防计划 & 负责人 |  | 意外计划 & 负责人 |  | 执行条件
估算不准确。 |  |  | 造成工期延误。 |  | 雒天承 |  | 雒天承 |  | /
设计人员经验不足，可能设计不够细致 |  |  | 难于实现，影响编码的进度 |  | 方恒禄 |  | 方恒禄 |  | /
各业务模块UI界面风格不一致。 |  |  | 影响客户体验。 |  | 方恒禄 |  | 方恒禄 |  | /
设计人员与编码人员缺少沟通。 |  |  | 影响编码人员对设计说明书的理解。 |  | 方恒禄 |  | 方恒禄 |  | /
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1 | 设计 | 设计人员经验不足，可能设计不够细致，难于实现，影响编码的进度 |  | 2022-01-05 | 方恒禄 | 方恒禄 | 一般 | 正在处理 | 2022-01-07 | /
2
3
变更
其他
需求阶段成本跟踪20200

## 项目周报(第四周)
项目周报
文档编号：RXZ20211220-001
项目名称 |  |  | OTA安全管理系统
项目经理 |  |  | 雒天承
项目日期 |  |  | 从 | 2022-01-10 |  |  | 到 | 2022-01-14
项目状态
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 详细设计、数据库设计 |  |  | 设计 | 方恒禄 | 100% | 100% | 正常 | 3 d
2 | 评审详细设计、数据库设计 | 评审详细设计、数据库设计 | 评审详细设计、数据库设计 | 设计 | 方恒禄 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
3 | 修改详细设计、数据库设计 | 修改详细设计、数据库设计 | 修改详细设计、数据库设计 | 设计 | 方恒禄 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
4 | 确认设计内容 | 确认设计内容 | 确认设计内容 | 设计 | 方恒禄 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
5 | 设计阶段完成 | 设计阶段完成 | 设计阶段完成 | 设计 | 方恒禄 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 编码实现阶段 |  |  | 编码 | 王本帅 | 100% | 正常 | 19 d
2 | 编码培训 |  | 编码培训 | 编码 | 王本帅 | 23% | 正常 | 1 d
3 | 功能实现 |  | 功能实现 | 编码 | 王本帅 | 50% | 正常 | 4 d
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 |  | 预防计划 & 负责人 |  | 意外计划 & 负责人 |  | 执行条件
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1 | 设计 | 设计人员经验不足，可能设计不够细致，难于实现，影响编码的进度 |  | 2022-01-05 | 方恒禄 | 方恒禄 | 一般 | 正在处理 | 2022-01-14 | /
2
3
变更
其他
设计阶段成本追踪24300

## 项目周报(第五周)
项目周报
文档编号：RXZ20211220-001
项目名称 |  |  | OTA安全管理系统
项目经理 |  |  | 雒天承
项目日期 |  |  | 从 | 2022-01-17 |  |  | 到 | 2022-01-21
项目状态
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 编码实现阶段 |  |  | 编码 | 王本帅 | 100% | 100% | 正常 | 19 d
2 | 编码培训 | 编码培训 | 编码培训 | 编码 | 王本帅 | 100% | 100% | 正常 | 1 d
3 | 功能实现 | 功能实现 | 功能实现 | 编码 | 王本帅 | 30% | 30% | 正常 | 12 d
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 编码实现阶段 |  |  | 编码 | 王本帅 | 100% | 正常 | 19d
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 |  | 预防计划 & 负责人 |  | 意外计划 & 负责人 |  | 执行条件
编码人力紧张 |  |  | 造成编码延误 |  | 王本帅 |  | 王本帅 |  | /
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1 | 设计 | 设计人员经验不足，可能设计不够细致，难于实现，影响编码的进度 |  | 2022-01-05 | 方恒禄 | 方恒禄 | 一般 | 已关闭 | 2022-01-17 | 2022-01-17
2
3
变更
其他
编码阶段成本追踪70300

## 项目周报(第六周)
项目周报
文档编号：RXZ20211220-001
项目名称 |  |  | OTA安全管理系统
项目经理 |  |  | 雒天承
项目日期 |  |  | 从 | 2022-01-24 |  |  | 到 | 2022-01-28
项目状态
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 编码实现阶段 |  |  | 编码 | 王本帅 | 60% | 60% | 正常 | 5d
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 编码实现阶段 |  |  | 编码 | 王本帅 |  | 正常 | 3 d
2 | 设计单元测试用例 |  |  | 编码 | 王本帅 |  | 正常 | 2 d
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 |  | 预防计划 & 负责人 |  | 意外计划 & 负责人 |  | 执行条件
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
变更
其他

## 项目周报(第七周)
项目周报
文档编号：RXZ20211220-001
项目名称 |  |  | OTA安全管理系统
项目经理 |  |  | 雒天承
项目日期 |  |  | 从 | 2022-01-31 |  |  | 到 | 2022-02-04
项目状态
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 编码实现阶段 |  |  | 编码 | 王本帅 | 100% | 100% | 正常 | 3 d
2 | 设计单元测试用例 |  |  | 编码 | 王本帅 | 100% | 100% | 正常 | 2 d
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 单元测试 |  |  | 编码 | 王本帅 | 100% | 正常 | 1 d
2 | 修改BUG |  | 修改BUG | 编码 | 王本帅 | 100% | 正常 | 1 d
3 | 编写用户操作手册 |  | 编写用户操作手册 | 编码 | 王本帅 | 100% | 正常 | 1 d
4 | 编码/单元测试完成 |  | 编码/单元测试完成 | 编码 | 王本帅 | 100% | 正常 | 1 d
5 | 产品集成阶段 |  | 产品集成阶段 | 编码 | 王本帅 | 100% | 正常 | 6 d
6 | 制定产品集成计划 |  | 制定产品集成计划 | 编码 | 王本帅 | 100% | 正常 | 1 d
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 |  | 预防计划 & 负责人 |  | 意外计划 & 负责人 |  | 执行条件
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
变更
其他

## 项目周报(第八周)
项目周报
文档编号：RXZ20211220-001
项目名称 |  |  | OTA安全管理系统
项目经理 |  |  | 雒天承
项目日期 |  |  | 从 | 2022-02-07 |  |  | 到 | 2022-02-11
项目状态
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 单元测试 |  |  | 编码 | 王本帅 | 100% | 100% | 正常 | 1 d
2 | 修改BUG | 修改BUG | 修改BUG | 编码 | 王本帅 | 100% | 100% | 正常 | 1 d
3 | 编写用户操作手册 | 编写用户操作手册 | 编写用户操作手册 | 编码 | 王本帅 | 100% | 100% | 正常 | 1 d
4 | 编码/单元测试完成 | 编码/单元测试完成 | 编码/单元测试完成 | 编码 | 王本帅 | 100% | 100% | 正常 | 1 d
5 | 产品集成阶段 | 产品集成阶段 | 产品集成阶段 | 集成 | 王本帅 | 100% | 100% | 正常 | 6 d
6 | 制定产品集成计划 | 制定产品集成计划 | 制定产品集成计划 | 集成 | 王本帅 | 100% | 100% | 正常 | 1 d
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 设计集成测试用例 |  |  | 集成 | 王本帅 | 100% | 正常 | 2 d
2 | 评审集成测试计划和用例 |  |  | 集成 | 王本帅 | 100% | 正常 | 0.5 d
3 | 修改集成测试计划和用例 |  |  | 集成 | 王本帅 | 100% | 正常 | 0.5 d
4 | 执行集成测试 |  |  | 集成 | 王本帅 | 100% | 正常 | 1 d
5 | 修改BUG |  |  | 集成 | 王本帅 | 100% | 正常 | 0.5 d
6 | 编写集成测试报告 |  |  | 集成 | 王本帅 | 100% | 正常 | 0.5 d
7
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 |  | 预防计划 & 负责人 |  | 意外计划 & 负责人 |  | 执行条件
测试用例编写不全 |  |  | 可能影响测试品质 |  | 王媛 |  | 王媛 |  | /
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
变更
其他

## 项目周报(第九周)
项目周报
文档编号：RXZ20211220-001
项目名称 |  |  | OTA安全管理系统
项目经理 |  |  | 雒天承
项目日期 |  |  | 从 | 2022-02-14 |  |  | 到 | 2022-02-18
项目状态
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 设计集成测试用例 |  |  | 集成 | 王本帅 | 100% | 100% | 正常 | 2 d
2 | 评审集成测试计划和用例 |  |  | 集成 | 王本帅 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
3 | 修改集成测试计划和用例 |  |  | 集成 | 王本帅 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
4 | 执行集成测试 |  |  | 集成 | 王本帅 | 100% | 100% | 正常 | 1 d
5 | 修改BUG |  |  | 集成 | 王本帅 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
6 | 编写集成测试报告 |  |  | 集成 | 王本帅 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 系统测试阶段 |  |  | 测试 | 王媛 | 100% | 正常 | 7 d
2 | 制定系统测试计划 |  |  | 测试 | 王媛 | 100% | 正常 | 1 d
3 | 设计测试用例 |  |  | 测试 | 王媛 | 100% | 正常 | 2 d
4 | 评审测试用例 |  |  | 测试 | 王媛 | 100% | 正常 | 1 d
5 | 修改测试用例 |  |  | 测试 | 王媛 | 100% | 正常 | 0.5 d
6 | 搭建测试环境 |  |  | 测试 | 王媛 | 100% | 正常 | 0.5 d
7
8
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 |  | 预防计划 & 负责人 |  | 意外计划 & 负责人 |  | 执行条件
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
1
3
变更
其他

## 项目周报(第十周)
项目周报
文档编号：RXZ20211220-001
项目名称 |  |  | OTA安全管理系统
项目经理 |  |  | 雒天承
项目日期 |  |  | 从 | 2022-02-21 |  |  | 到 | 2022-02-25
项目状态
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 系统测试阶段 |  |  | 测试 | 王媛 | 100% | 100% | 正常 | 7 d
2 | 制定系统测试计划 |  |  | 测试 | 王媛 | 100% | 100% | 正常 | 1 d
3 | 设计测试用例 |  |  | 测试 | 王媛 | 100% | 100% | 正常 | 2 d
4 | 评审测试用例 |  |  | 测试 | 王媛 | 100% | 100% | 正常 | 1 d
5 | 修改测试用例 |  |  | 测试 | 王媛 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
6 | 搭建测试环境 |  |  | 测试 | 王媛 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
7
8
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 执行测试 |  |  | 实施 | 王媛 | 100% | 正常 | 1d
2 | 修改BUG |  |  | 实施 | 王媛 | 100% | 正常 | 0.5d
3 | 编写测试报告 |  |  | 实施 | 王媛 | 100% | 正常 | 0.5d
4 | 产品实施阶段 |  |  | 实施 | 王媛 | 100% | 正常 | 4d
5 | 制订验收测试计划 |  |  | 实施 | 王媛 | 100% | 正常 | 0.5d
6 | 设计验收测试用例 |  |  | 实施 | 王媛 | 100% | 正常 | 0.5d
7 | 评审验收测试用例 |  |  | 实施 | 王媛 | 100% | 正常 | 0.5d
8 | 修改验收测试用例 |  |  | 实施 | 王媛 | 100% | 正常 | 0.5d
9 | 执行验收测试 |  |  | 实施 | 王媛 | 100% | 正常 | 1d
10
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 |  | 预防计划 & 负责人 |  | 意外计划 & 负责人 |  | 执行条件
测试发现的BUG较多 |  |  | 影响产品质量，造成项目延迟 |  | 王媛 |  | 王媛 |  | /
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
变更
其他

## 项目周报(第十一周)
项目周报
文档编号：RXZ20211220-001
项目名称 |  |  | OTA安全管理系统
项目经理 |  |  | 雒天承
项目日期 |  |  | 从 | 2022-02-28 |  |  | 到 | 2022-03-04
项目状态
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 执行测试 |  |  | 实施 | 王媛 | 100% | 100% | 正常 | 1 d
2 | 修改BUG |  |  | 实施 | 王媛 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
3 | 编写测试报告 |  |  | 实施 | 王媛 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
4 | 产品实施阶段 |  |  | 实施 | 王媛 | 100% | 100% | 正常 | 4 d
5 | 制订验收测试计划 |  |  | 实施 | 王媛 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
6 | 设计验收测试用例 |  |  | 实施 | 王媛 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
7 | 评审验收测试用例 |  |  | 实施 | 王媛 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
8 | 修改验收测试用例 |  |  | 实施 | 王媛 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
9 | 执行验收测试 |  |  | 实施 | 王媛 | 100% | 100% | 正常 | 1 d
10
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 修改BUG |  |  | 结项 | 王媛 | 100% | 正常 | 0.5 d
2 | 编写验收测试报告 |  |  | 结项 | 王媛 | 100% | 正常 | 0.5 d
3 | 项目结项阶段 |  |  | 结项 | 雒天承 | 100% | 正常 | 4 d
4 | 项目分析 |  |  | 结项 | 雒天承 | 100% | 正常 | 1 d
5 | 项目成果移交 |  |  | 结项 | 雒天承 | 100% | 正常 | 1 d
6 | 结项申请 |  |  | 结项 | 雒天承 | 100% | 正常 | 1 d
7 | 项目总结会 |  |  | 结项 | 雒天承 | 100% | 正常 | 0.5 d
8 | 关闭项目并转为技术支持 |  |  | 结项 | 雒天承 | 100% | 正常 | 0.5 d
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 |  | 预防计划 & 负责人 |  | 意外计划 & 负责人 |  | 执行条件
验收材料准备时间较紧 |  |  | 可能导致验收材料问题较多，无法通过验收 |  | 雒天承 |  | 雒天承 |  | /
合同要求验收后提供驻点服务，人力资源紧张 |  |  | 本项目经理承担的其他项目无法有效推进 |  | 雒天承 |  | 雒天承 |  | /
产品验收标准不一致。 |  |  | 影响验收结果 |  | 雒天承 |  | 雒天承 |  | /
产品交付后的培训不足。 |  |  | 影响客户体验。 |  | 雒天承 |  | 雒天承 |  | /
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1 | 其他 | 合同要求验收后提供驻点服务，人力资源紧张，本项目经理承担的其他项目无法有效推进 |  | 2022-03-04 | 雒天承 | 雒天承 | 轻微 | 正在处理 | 2022-03-04 | /
2
3
变更
其他

## 项目周报(第十二周)
项目周报
文档编号：RXZ20211220-001
项目名称 |  |  | OTA安全管理系统
项目经理 |  |  | 雒天承
项目日期 |  |  | 从 | 2021-03-07 |  |  | 到 | 2022-03-11
项目状态
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 修改BUG |  |  | 结项 | 王媛 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
2 | 编写验收测试报告 |  |  | 结项 | 王媛 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
3 | 项目结项阶段 |  |  | 结项 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 4 d
4 | 项目分析 |  |  | 结项 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 1 d
5 | 项目成果移交 |  |  | 结项 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 1 d
6 | 结项申请 |  |  | 结项 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 1 d
7 | 项目总结会 |  |  | 结项 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
8 | 关闭项目并转为技术支持 |  |  | 结项 | 雒天承 | 100% | 100% | 正常 | 0.5 d
9
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 |  | 预防计划 & 负责人 |  | 意外计划 & 负责人 |  | 执行条件
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1 | 其他 | 合同要求验收后提供驻点服务，人力资源紧张，本项目经理承担的其他项目无法有效推进 |  | 2022-03-04 | 雒天承 | 雒天承 | 轻微 | 已关闭 | 2022-03-07 | 2022-03-07
2
3
变更
其他