## 概况
概况总结
概览
本阶段完成了立项、确定项目过程、编制项目计划、评审项目计划、需求调研分析、系统设计；完成情况良好。 项目经理、QA、CM人员等分别汇报了当前阶段的主要工作进展情况
序号 | 客户意见
序号 | 本阶段发生的一些典型问题 | 典型问题的解决措施
1 | 设计人员要兼职负责其它项目的设计管理工作,有突发情况时可能会存在资源冲突 | 与高层经理和项目经理沟通确认，将其它项目的设计管理工作适当交给其他人员去做
2 | 由于客户工作的原因，关键客户无法及时参与需求调研，可能导致项目进度延期 | 加强与客户沟通，客户需求调查单由客户签字确认
3 | 在项目需求调研过程没有把控好客户需求细节，与客户需求存在些许差异情况 | 加强与客户的沟通，客户需求调查单、客户需求说明书和产品规格说明书由客户签字确认
序号 | 本阶段的一些好的经验
1 | 对项目计划安排应留有合理的缓冲空间

## 存在的问题
存在的问题
序号 | 问题描述 | 拟解决时间 | 责任人 | 备注
详见《项目问题跟踪表》

## 风险总结
风险总结
已发生的风险项 | 目前排序 | 持序时间（周） | 化解措施 | 备注
详见《风险管理跟踪表》

## 进度总结
进度总结
序号 | 里程碑 | 计划时间 |  | 实际时间 |  | 估计周期（天） | 实际周期（天） | 周期偏差
|  | 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间
1 | 项目计划阶段 | 2021-12-20 | 2021-12-24 | 2021-12-20 | 2021-12-24 | 5 | 5 | 0
2 | 需求讨论阶段 | 2021-12-25 | 2022-01-04 | 2021-12-25 | 2022-01-04 | 7 | 7 | 0
3 | 系统设计阶段 | 2022-01-05 | 2022-01-18 | 2022-01-05 | 2022-01-17 | 10 | 9 | -0.1
里程碑偏差分析
序号 | 偏差产生的原因 |  |  |  | 计划采取的措施
本里程碑未完成的工作
序号 | 未完成的工作 |  |  | 未完成原因 |  |  | 预计完成时间 | 负责人

## 工作量总结
工作量总结
阶段 | 计划工作量（工时） | 实际工作量（工时） | 工作量偏差 | 备注
项目计划 | 265 | 265 | 0
需求讨论 | 88 | 88 | 0
系统设计 | 176 | 186 | 0.056818

## 质量情况总结
质保问题总结
问题总数 | 12
问题分类 | 按状态划分 |  |  |  | 按严重程度划分 |  |  | 按分类划分
| 未处理 | 处理中 | 已处理 | 已否决 | 严重 | 一般 | 轻微 | 产出物 | 过程 | 其它
问题数 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0
总占比 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
测试缺陷总结
缺陷总数 | 按状态划分 未处理: 0
缺陷分类 | 按状态划分 未处理: 按特性划分; 按严重程度划分 严重: 按严重程度划分
| 功能性 | 可靠性 | 易用性 | 效率 | 关健 | 严重 | 平均 | 较轻
缺陷数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总占比 | bar: 按特性划分 功能性 to 按严重程度划分 较轻

## 产出物评审情况总结
产出物评审情况总结
序号 | 本阶段计划评审的内容 | 状态 | 评审工作量（人时） | 评审规模（页） | 未按计划评审的原因
1 | 项目计划 | 完成 | 15 | 11
2 | 项目进度表 | 完成 | 10 | 75
3 | 配置管理计划 | 完成 | 6 | 5
4 | 度量分析计划 | 完成 | 7 | 3
5 | 质量保证计划 | 完成 | 6 | 8
6 | 用户需求规格说明书 | 完成 | 48 | 16
7 | 产品需求规格说明书 | 完成 | 48 | 20
8 | 概要设计说明书 | 完成 | 88 | 43
9 | 详细设计说明书 | 完成 | 44 | 39