## 更改记录
OTA安全管理系统
风险管理报告
更改记录
| 序号 | 版本 | 更改处·更改内容 | 作者/日期 | 审核人/日期 | 批准人/日期
| 1 | V1.0 | 计划里程碑识别 | 孙剑2021/10/12 | 徐建斌2021/10/12 | 徐建斌2021/10/12
| 2 | V1.1 | 需求里程碑跟踪与再识别 | 孙剑2022/1/4 | 徐建斌2022/1/4 | 徐建斌2022/1/4
| 3 | V1.2 | 设计里程碑跟踪与再识别 | 孙剑2022/1/17 | 徐建斌2022/1/17 | 徐建斌2022/1/17
| 4 | V1.3 | 实现里程碑跟踪与再识别 | 孙剑2022/2/9 | 徐建斌2022/2/9 | 徐建斌2022/2/9
| 5 | V1.4 | 测试里程碑跟踪与再识别 | 孙剑2022/3/3 | 徐建斌2022/3/3 | 徐建斌2022/3/3
| 6 | V1.5 | 项目结项跟踪 | 孙剑2022/3/11 | 徐建斌2022/3/11 | 徐建斌2022/3/11

## 风险跟踪列表
项 目 风 险 列 表
ID | 风险识别 |  |  |  |  | 风险评价 |  |  |  | 风险应对计划 | [10 empty] | 最终应对状态
| 识别日期 | 识别者 | 类别 | 描述 | 可能造成的危害 | 可能性 | 影响程度 | 数值 | 优先级 | 应对日期 | 负责人 | 应对方法 | 避免/减缓计划 | 应急计划 | 监控1 | 监控状态 | 监控2 | 监控结果 | 监控3 | 监控状态 | 实际关闭日期 | 是否应对成功
1 | 2021-10-12 | 徐建斌 | 组织和管理 | 本公司软件产品质量稳定，但在市场中同行也多，而且同行大都是知名企业。 | 竞争压力大。 | 1 | 3 | 3 | 低 | 2021-10-12 | 徐建斌 | 缓解 | 加大市场开发，增强技术水平。 | / | 2021-12-31 | 风险无明显异常，系数暂未发生变化 | 2022-01-07 | 此阶段已结束风险未发生，风险关闭 | / | / | 2022-01-07 | 是
2 | 2021-10-12 | 孙剑 | 组织和管理 | 客户关系管理缺乏或不到位。 | 可能导致客户关系恶化。 | 2 | 3 | 6 | 低 | 2021-10-12 | 孙剑 | 缓解 | 使用相关客户关系管理系统，并且定期与客户取得沟通，向客户汇报项目进度及情况。 | / | 2021-12-31 | 风险无明显异常，系数暂未发生变化 | 2022-01-07 | 此阶段已结束风险未发生，风险关闭 | / | / | 2022-01-07 | 是
3 | 2021-10-12 | 孙剑 | 组织和管理 | 设备性能不足或维护不及时。 | 影响产品工作效率。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 2021-10-12 | 孙剑 | 缓解 | 安排专人定期对设备进行维护。 | / | 2021-12-31 | 安排专人定期对设备进行维护，风险关闭。 | / | / | / | / | 2021-12-31 | 是
4 | 2021-10-12 | 徐建斌 | 团队 | 公司人员不足，相对流动性大。 | 影响项目进度和产品质量。 | 3 | 4 | 12 | 中 | 2021-10-12 | 王娟 | 缓解 | 加强人员招聘和培训。 | / | 2021-12-31 | 加强人员招聘和培训，风险关闭。 | / | / | / | / | 2021-12-31 | 是
5 | 2021-12-27 | 孙剑 | 需求 | 需求调研不充分。 | 导致产品不符合客户要求以及后期产生变更，影响项目进度。 | 3 | 5 | 15 | 中 | 2021-12-27 | 孙剑 | 缓解 | 加强与客户的沟通，从功能性和非功能性两个方面进行充分的调研。 | / | 2021-12-30 | 风险无明显异常，系数暂未发生变化 | 2022-01-04 | 转化为实际风险，同时加强了需求的评审会议，风险关闭 | 2022-01-12 | 加强与客户的沟通，从功能性和非功能性两个方面进行充分的调研，风险关闭。 | 2022-01-12 | 是
6 | 2021-12-27 | 何恩超 | 需求 | 需求描述不清晰或比较粗略。 | 对设计和实现的影响，可能理解有误，产生较多缺陷 | 3 | 4 | 12 | 中 | 2021-12-27 | 孙剑 | 缓解 | 加强需求评审 | / | 2021-12-30 | 风险无明显异常，系数暂未发生变化 | 2022-01-04 | 加强需求评审，风险关闭 | 2022-01-12 | / | 2022-01-04 | 是
7 | 2021-12-27 | 孙剑 | 需求 | 需求无法有效控制，导致变更频繁、混乱。 | 可能会造成工期延误。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 2021-12-27 | 孙剑 | 缓解 | 加强需求变更的控制能力，严格按照OSSP执行。 | / | 2021-12-30 | 风险无明显异常，系数暂未发生变化 | 2022-01-04 | 风险无明显异常，可能性系数降低为1，风险数值降低为2. | 2022-01-12 | 此阶段已结束风险未发生，风险关闭 | 2022-01-12 | 是
8 | 2022-01-04 | 孙剑 | 计划 | 估算不准确。 | 造成工期延误。 | 3 | 5 | 15 | 中 | 2021-07-22 | 孙剑 | 缓解 | 使用德尔菲和皮尔特两种估算方法进行估算。 | / | 2021-07-24 | 使用德尔菲和皮尔特两种估算方法进行估算。风险关闭 | / | / | / | / | 2021-07-24 | 是
9 | 2022-01-05 | 何恩超 | 设计 | 设计人员经验不足，可能设计不够细致 | 难于实现，影响编码的进度 | 3 | 5 | 15 | 中 | 2022-01-05 | 何恩超 | 缓解 | 根据设计模板，严格评审设计文件 | / | 2022-01-11 | 风险无明显异常，系数暂未发生变化 | 2022-01-17 | 转化为实际风险，并要求设计人员严格按照设计文件整理材料，风险关闭 | / | / | 2022-01-17 | 是
10 | 2022-01-05 | 何恩超 | 设计 | 各业务模块UI界面风格不一致。 | 影响客户体验。 | 2 | 3 | 6 | 低 | 2022-01-05 | 何恩超 | 缓解 | 定义统一的UI设计规范，保持产品层面的UI风格的一致性 | / | 2022-01-11 | 风险无明显异常，系数暂未发生变化 | 2022-01-17 | 此阶段已结束风险未发生，风险关闭。 | / | / | 2022-01-17 | 是
11 | 2022-01-05 | 何恩超 | 设计 | 设计人员与编码人员缺少沟通。 | 影响编码人员对设计说明书的理解。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 2022-01-05 | 何恩超 | 缓解 | 加强设计人员与设计人员的沟通 | / | 2022-01-11 | 加强设计人员与设计人员的沟通，风险关闭。 | / | / | / | / | 2022-01-11 | 是
12 | 2022-01-18 | 王本帅 | 编码和单元测试 | 编码人力紧张 | 造成编码延误 | 4 | 5 | 20 | 高 | 2022-01-18 | 王本帅 | 缓解 | 严格规定编码请假的时间，准备好充足的编码人员已被及时做替补 | 严格规定编码请假的时间，准备好充足的编码人员已被及时做替补 | 2022-01-26 | 缓解计划实施有效，可能性系数降低为2，影响程度系数降低为3，风险数值降低为6. | 2022-02-02 | 风险无明显异常，系数暂未发生变化 | 2022-02-09 | 此阶段已结束风险未发生 | 2022-02-09 | 是
13 | 2022-02-10 | 何恩超 | 集成和测试 | 测试用例编写不全 | 可能影响测试品质 | 2 | 3 | 6 | 低 | 2022-02-10 | 何恩超 | 缓解 | 加强测试用例评审 | / | 2022-02-17 | 风险无明显异常，系数暂未发生变化 | 2022-02-24 | 风险无明显异常，系数暂未发生变化 | 2022-03-03 | 此阶段已结束风险未发生 | 2022-03-03 | 是
14 | 2022-02-22 | 何恩超 | 集成和测试 | 测试发现的BUG较多 | 影响产品质量，造成项目延迟 | 4 | 5 | 20 | 高 | 2022-02-22 | 何恩超 | 缓解 | 测试期间对bug的关闭情况进行定期跟踪，对长期未得到关闭的bug进行讨论,提出对策 | 测试期间对bug的关闭情况进行定期跟踪，对长期未得到关闭的bug进行讨论,提出对策 | 2022-02-27 | 缓解计划实施有效，可能性系数降低为3，影响程度系数降低为3，风险数值降低为9. | 2022-03-01 | 风险无明显异常，系数暂未发生变化 | 2022-03-03 | 此阶段已结束风险未发生 | 2022-03-03 | 是
15 | 2022-03-04 | 孙剑 | 验收和维护 | 验收材料准备时间较紧 | 可能导致验收材料问题较多，无法通过验收 | 2 | 2 | 4 | 低 | 2022-03-04 | 孙剑 | 缓解 | 提前梳理验收所需文档，定义文档模板，在项目实施过程中阶段结束时即刻提供文档 | / | 2022-03-06 | 风险无明显异常，系数暂未发生变化 | 2022-03-08 | 此阶段已结束风险未发生 | / | / | 2022-03-08 | 是
16 | 2022-03-04 | 孙剑 | 验收和维护 | 合同要求验收后提供驻点服务，人力资源紧张 | 本项目经理承担的其他项目无法有效推进 | 3 | 4 | 12 | 中 | 2022-03-04 | 孙剑 | 缓解 | 在客户所在地招聘驻点人员 | / | 2022-03-08 | 风险无明显异常，系数暂未发生变化 | 2022-03-11 | 转化为实际风险，人力资源部已沟通人员去现场进行驻点，风险关闭 | / | / | 2022-03-11 | 是
17 | 2022-03-04 | 孙剑 | 验收和维护 | 产品验收标准不一致。 | 影响验收结果 | 2 | 3 | 6 | 低 | 2022-03-04 | 孙剑 | 缓解 | 项目启动时，就验收事宜与客户关键干系人确认。 | / | 2022-03-08 | 风险无明显异常，系数暂未发生变化 | 2022-03-11 | 此阶段已结束风险未发生 | / | / | 2022-03-11 | 是
18 | 2022-03-04 | 孙剑 | 验收和维护 | 产品交付后的培训不足。 | 影响客户体验。 | 2 | 3 | 6 | 低 | 2022-03-04 | 孙剑 | 缓解 | 增加用户培训时间。 | / | 2022-03-08 | 增加用户培训时间。 | 2022-03-11 | 风险关闭 | / | / | 2022-03-11 | 是
Note on I3: 致命的4、严重的3、一般的2、可忽略1 致命的指导致项目不能在一定的时间、成本范围内，按照客户的需求完成； 严重的指对项目进度、成本或质量产生重大的影响，有使项目失败的可能，但可以通过某种方式得以弥补，而避免失败的结果。采用该方式需要付出较大代价； 一般的指对项目进度、成本或质量有影响，但影响力度相对较轻，基本上不致使项目失败，可以通过适当措施弥补或纠正，但要付出一定的代价； 可忽略的指对项目进度、成本或质量的影响轻微，不会使项目失败，做轻微调整就可以弥补或纠正；

## 风险汇总
风 险 测 量
风险类别分布 | 数量
计划 | 1
需求 | 3
设计 | 3
编码和单元测试 | 1
集成和系统测试 | 2
验收和维护 | 4
组织和管理 | 3
团队 | 1
总数 | 18
风险状态
风险状态 | 高 | 中 | 低 | 合计
Issued识别 | 2 | 6 | 10 | 18
Active处理 | 2 | 6 | 10 | 18
Closed关闭 | 2 | 6 | 10 | 18
合计 | 6 | 18 | 30 | 54
分析：本项目共识别出18个风险，其中高风险为2个， 中风险为6个，低风险为10个，转化为实际风险数为3个；全部风险均进行监控并均已处于关闭状态。

## 风险分类指南
项目风险分类表
1. 需求
需求没有文档化
[1] 是否仅有未成文的需求？
如果项目的需求只是通过口头表达，则需要考虑风险。
需求不稳定
[2] 需求是否正在变化或是已经确定下来了？
如果需求正在被增加、变更或是没有被确定下来，则需要考虑风险。
需求不完全
[3] 需求中所有项目是否都有详细说明？
如果需求中有未列出详细说明的项目，则需要考虑风险。
需求可读性差
[4] 需求文档的可读性如何？
如果需求文档的可读性差，则需要考虑风险。
需求不清晰
[5] 你是否可以理解需求，如同作者想要表达的？
如果关键的需求是模糊的、不明确的，则需要考虑风险。
需求进度紧张
[6] 进度中是否安排了足够的需求分析时间？
如果需求分析阶段的进度紧张，则需要考虑风险。
需求分析能力有限
[7] 需求分析人员的能力是否有限？
如果需求分析人员的能力有限，则需要考虑风险。
需求无经验可借鉴
[8] 项目需求的关键部分是否有以往的经验可以借鉴？
如果需求的关键部分无法借鉴以往项目的经验，则需要考虑风险。
需求不可行
[9] 是否存在在实现时有技术困难的需求？
如果不能确定某一项需求在所用的开发语言环境中实现的方法，则需要考虑风险。
需求不可跟踪
[10] 是否有计划在设计、编码和测试阶段对需求进行跟踪？
如果需求与开发过程出现偏差，或是在各个阶段没有被把握住，则需要考虑风险
2. 设计
设计的算法有问题
[11] 是否存在没有满足需求或是仅仅部分满足需求的算法？
如果算法有可能是错误的、不完整的，或是太复杂，则需要考虑风险。
设计难度大
[12] 是否存在难于设计的需求或是功能？
在某些时候，如一个复杂的树的查询可能需要很多的精力来设计，则需要考虑风险。
设计难度偏大过偏小
[13] 设计中的任何一部分是否是基于不切实际的或是乐观的假设？
如果对需求的设计太乐观或者太悲观，则需要考虑风险。
设计的接口定义不完全
[14] 是否内外部接口都已经很好的定义了？
如果在系统内部或是系统间存在复杂的、大量的联系，则需要考虑风险
设计不易测试
[15] 软件是否易于测试？
如果在测试产品时有很大的复杂性，则需要考虑风险。
设计有硬件约束
[16] 开发或是运行硬件是否对满足需求有限制？
如果在硬件速度、容量、可用性和功能方面有限制，则需要考虑风险
设计有软件复用性要求
[17] 是否存在软件复用？
需要考虑复用软件时的修改可能导致比设计新软件更多问题的风险。
3. 编码和单元测试
编码和单元测试的可行性
[18] 产品中是否有某些部分没有在设计说明书中被完全定义？
如果没有在设计时跟踪需求就编码，则需要考虑风险。
[19] 设计说明书是否有足够的细节描述代码？
如果设计处于太高的层次，则需要考虑风险。
编码进度偏差
[20] 是否存在充分的时间进行编码？
如果在进度表中没有安排充分的时间进行编码，则需要考虑风险。
[21] 是否对项目组在编码时间和工作量方面的估计有意见？
如果过于低估你的工作量，则需要考虑风险。
[22] 编码的实际进度是否与计划相比有比较大的偏差？
如果编码的实际进度与计划相比有比较大的偏差，则需要考虑风险。
测试进度偏差
[23] 是否存在充分的时间进行全部的单元测试？
如果在进度表中没有安排充分的时间进行测试，则需要考虑风险。
[24] 如果进度出现问题，是否会妥协，对单元测试进行调整？
考虑谁将妥协，在什么模块，考虑什么可能被遗漏。
[25] 是否对项目组在编码时间和工作量方面的估计有意见？
如果过于低估你的工作量，则需要考虑风险。
[26] 测试的实际进度是否与计划相比有比较大的偏差？
如果测试的实际进度与计划相比有比较大的偏差，则需要考虑风险。
编码工具问题
[27] 开发语言是否适合开发的软件产品？
如果开发语言不适合开发的软件产品，则需要考虑风险。
[28] 项目组是否在开发语言、开发平台或是开发工具方面有足够的经验？
如果项目组在开发语言、开发平台或是开发工具方面没有良好的开发经历，则需要考虑风险。
编码缺乏配置管理
[29] 是否有代码的配置管理计划？
如果没有版本控制或是代码修改不受控，则需要考虑风险。
4. 集成和测试
集成和测试硬件支持不足
[30] 是否有足够的硬件做充分的集成和测试工作？
如果没有足够的硬件资源，则需要考虑风险。
集成和测试进度紧张
[31] 是否有足够的产品集成方面的说明，是否安排了充分的时间做集成工作？
需要考虑满足进度和足够测试覆盖率要求的风险。
5. 验收和维护
产品验收标准不一致
[32] 是否对全部需求的验收标准都已经达成一致？
如果不确切明了什么是用户所期望得到的，则需要考虑风险。
产品的可维护性不好
[33] 产品设计和相关文档是否可以充分满足另外一个组维护代码的要求？
如果产品设计和相关文档不能充分满足另外一个组维护代码的要求，则需要考虑风险。
6. 团队
员工经验不足
[34] 在项目组中是否有很多新员工？
如果新员工比较多，则需要考虑风险。
[35] 项目经理和开发组长的工作经验是否丰富？
如果项目经理或开发组长在以往没有相应的工作经验，则需要考虑风险。
员工流动性大
[36] 项目组成员在项目结束前是否有流动的可能性？
如果项目组成员在项目结束前有流动的可能性，则需要考虑风险。
内部缺乏交流
[37] 在项目组中是否缺乏方便的、有效的交流？
如果进度表与项目会议冲突，则需要考虑风险。
[38] 是否和上级缺乏有关项目的方便、有效的交流？
在缺乏完整的信息情况下，需要考虑工作产品的质量风险。
项目组内部合作缺乏氛围
[39] 项目是否以前合作过？
如果项目组不能很好的合作，或是以前没有很好合作的经历，则需要考虑风险。
[40] 项目组是否对任务有清楚的认识？
如果项目组内存在分歧，则需要考虑风险。
7. 成本
缺乏成本管理和跟踪
[41] 是否对成本有测量和跟踪？
如果没有对成本进行测量和跟踪，则需要考虑风险。
[42] 预算偏差
如果实际成本和预算有比较大的出入，则需要考虑风险。
8. 组织和管理
组织缺乏管理
[43] 组织是否有专门的人员负责管理？
如果组织没有人负责管理，则需要考虑风险。
决策者能力有限
[44] 管理层是否有威信，是否果断，决策人是否有很高的素质？
如果管理层没有威信，处理事务优柔寡断，素质不高，则需要考虑风险。

## 风险应对策略
风险对应策略
1．回避
定义 | 除去原因，回避特定的威胁。不能除去全部的风险，不过可以回避特定的风险。
实例 | (例) 推迟优先顺序低的其他的项目的日程，进行人员的确保。缩小范围与人员匹配，或采用可使用更少人员的代替方案。
2．缓解
定义 | 采取特定的措施，以谋求减轻风险的发生及冲击。比如，为了减少技术、成本、日程上的风险，采用有实际成绩的技术，或上保险，向外部订货等，将风险转嫁给他人等。
实例 | (例) 聚集裁决者，集中开会确定需求。向有业务技能的外部订货，弥补开发部门的技能不足的部分。
3．容纳
定义 | 接受风险结果的决定。准备紧急情况处理计划，如果防备风险的积极策略、成本和日程超过时，接受利润减少的消极策略。
实例 | (例) 为了应对需求确定的推迟，设计后发生的大量返工情况，需确保项目预算有50％的余量，作为风险发生时给追加人员的津贴。