## 问题列表
风险转化为问题列表
| 识别日期 | 识别者 | 类别 | 问题描述 | 负责人 | 处理措施 | 处理时间 | 状态
1 | 2021-12-27 | 孙剑 | 需求 | 需求调研不充分。导致产品不符合客户要求以及后期产生变更，影响项目进度。 | 孙剑 | 加强与客户的沟通，从功能性和非功能性两个方面进行充分的调研。 | 2021-12-30 | 关闭
2 | 2022-01-05 | 何恩超 | 设计 | 设计人员经验不足，可能设计不够细致，难于实现，影响编码的进度 | 何恩超 | 转化为实际风险，并要求设计人员严格按照设计文件整理材料。 | 2022-01-17 | 关闭
3 | 2022-03-04 | 孙剑 | 验收和维护 | 合同要求验收后提供驻点服务，人力资源紧张，本项目经理承担的其他项目无法有效推进 | 孙剑 | 转化为实际风险，人力资源部已沟通人员去现场进行驻点。 | 2022-03-07 | 关闭