## Slide 1: 项目监督和控制过程域(MC)

## Slide 2: 项目监控的目的
提供对项目进展情况的了解
当项目的性能与其计划严重偏离时，采取适当的纠正行动

## Slide 3: 特定目标与实践
SP1.1 监控项目计划参数
SP1.2 监控承诺
SP1.3 监控项目风险
SP1.4 监控数据管理
SP1.5 监控干系人参与
SP1.6 进行进展评审
SP1.7 进行里程碑评审
特定目标
特定实践
SG1 按照计划监控项目：按照项目计划监控实际的项目进展和性能

## Slide 4: SP1.1 监控项目计划参数
按照计划，监控项目计划参数的实际值
  项目经理需要监控：
  通过实际与计划的数据对比监控项目计划，当有重大偏差时进行问题管理：
    实际度量项目的规模、工作量、进度等数据，并与计划值做比较

## Slide 5: SP1.1 监控项目计划参数

## Slide 6: #计划变更
- 变更级别
- 项目经理控制
每周更新计划
- 高层经理控制
里程碑计划变更
交付计划变更
- 通知变更
计划变更后，项目经理要及时通知相关人员

## Slide 7: SP1.2 监控承诺
按照项目计划，监控承诺
  监控承诺指：
    监控项目内外部干系人是否按照计划参与项目活动，是否按时完成自己职责内的任务
    通常通过定期的评审和会议来监控承诺

## Slide 8: SP1.3 监控项目风险
按照项目计划中识别的风险，监控项目风险
  定期评审项目的风险（在当前的项目状态和环境的背景下）
  随着项目信息可用，修正项目的风险
    风险参数变化（概率、影响等）
    风险状态
    识别新风险
  向相关干系人沟通项目风险的状态

## Slide 9: SP1.4 监控数据管理
按照项目计划监控项目数据管理
  数据管理计划通常和配置管理计划合并，所以按照配置管理计划监控项目数据：
    是否按时产出、收集和分发
    命名是否正确
    是否放到了正确的目录下
    是否符合保密性、安全性要求

## Slide 10: SP1.5 监控干系人参与
按照项目计划监控干系人参与
  在项目执行过程中管理、监控干系人的参与，使干系人能够按时参与项目活动，通常在各种会议上（周会、月会、里程碑会、同行评审会等）记录干系人参与情况，并识别、解决干系人参与问题

## Slide 11: SP1.6 进行进展评审
定期评审项目的进展、性能和问题
  进展评审频率：
    日常非正式的检查项目进展情况；
    每周、每月评审项目进展（评审方式可以非正式）；
    当发生突发事件时，临时性的评审项目进展。
  进展评审的目的和内容：
    和相关干系人沟通项目任务和工作产品的状态
    项目收集和分析的度量数据及结果
    标识偏差，管理变更请求和问题

## Slide 12: SP1.7 进行里程碑评审
进行里程碑评审
  通常在项目的阶段结束时进行正式的里程碑评审：
    高层参与里程碑评审
    主要评审项目进展状态、问题、风险等，里程碑时对项目进行重新计划，确定项目后续工作的计划：包括资源投入、时间安排等
    评估项目阶段目标是否达成，外部市场环境、客户需求是否发生变化，并对项目作出决策：技术方向调整、重大需求变更、项目G0 或者 Not Go

## Slide 13: 设置里程碑评审点

## Slide 14: 特定目标与实践
SP2.1 分析问题
SP2.2 采取纠正行动
SP2.3 管理纠正行动
特定目标
特定实践
SG2 管理纠正行动直到关闭：当项目的性能或者结果和计划相比发生重大偏差时，管理纠正行动直到关闭

## Slide 15: SP2.1 分析问题
收集和分析问题，确定纠正行动解决问题
  需要进行分析的项目问题举例：
    执行技术评审、测试发现的问题
    实际的项目计划参数和估算发生重大偏差
    内外部承诺不能满足
    风险状态的重大变更
    数据存取、收集、保密性、安全性问题
    干系人表现或参与问题
    产品组件、工具、环境或者客户、供应商的承诺不能按计划到位
  分析问题并确定是否需要纠正行动的通用准则：
    如果问题不解决，将影响项目目标的达成

## Slide 16: SP2.2 采取纠正行动
对识别的问题采取纠正行动
  对需要解决的问题确定纠正行动并文档化
  潜在的纠正行动举例：
    修改工作说明
    修改需求
    重估计和计划
    协商承诺
    增加资源
    修改过程
    重新评估项目风险
  和干系人一起评审纠正行动，并达成一致意见；
  协调内外部承诺的变更

## Slide 17: SP2.3 管理纠正行动
管理纠正行动直到关闭
  管理纠正行动通常包括：
    监控纠正行动，直到它们完成
    分析纠正行动结果，确定纠正行动的效果
    当纠正行动的实际结果和预期结果有偏差时，需要再采取合适的行动
    采取的纠正行动及结果要作为经验教训收集到组织过程资产库中，以便将来计划过程和风险管理过程时使用

## Slide 18: 项目监控过程示例

## Slide 19: 项目监控结果报告途径

## Slide 20: 问题与回答