## 封页
根本原因分析及跟踪表
| 变更日期 | 版本号 | 变更原因/内容简述 | 变更人 | 审批人
| 2021-05-05 | V1.0 | 编写异常原因分析 | 孙剑 | 张婕
| 2021-05-08 | V1.1 | 更新异常分析成效 | 孙剑 | 张婕

## 问题或现象
序号 | 问题识别人 | 问题识别日期 | 问题识别阶段 | 问题发生频率/持续时间 | 问题详情/现象 | 备注
1 | 孙剑 | 2021.5.5 | 系统测试阶段 | 1次 | 测试用例编写不全面，数量较少

## 原因分析
| 项目名称 | 人力资源管理系统
| 原因分析会议日期 | 2021-05-05
| 负责人 | 孙剑
| 参与者 | 张婕、任敬华、郭蔷、姜宁、何恩超、王志、张颖菁、杜洋
| 分析问题 | 系统测试用例编写不全面，数量较少
1、使用头脑风暴和鱼骨图方法罗列可能导致测试用例编写不全面的原因，如下鱼骨图所示。
2、寻找根本原因
| 问题 | 一级原因 | 二级原因 | 支持人数 | 备注
| 系统测试用例编写不全面 | 人员能力 | 工作经验不足 | 3
|  |  | 工作量投入不足 | 1
|  | 需求 | 需求描述不全面 | 1
|  | 用例 | 用例设计方法不全面 | 4
3、结合项目组成员讨论与投票得出根本原因为：测试人员采用的测试用例设计方法不全面

## 措施建议
Root Cause Analysis Report（根本原因分析报告）
Problem Description （问题描述） | 系统测试用例编制不全面
Processes Impacted （受影响的过程） | 设计系统测试用例
Name of Phase/Iteration/Release for which Causal Analysis was conducted （执行原因分析的所属阶段） |  |  |  | 系统测试阶段
Causal Analysis meeting date: （原因分析会议日期） |  | 2021-05-05 | Participants :（参与者） | 张婕、任敬华、郭蔷、姜宁、何恩超、王志、张颖菁、杜洋
行动计划
问题领域 | 根本原因 | 校正/预防措施 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 状态 | 备注
系统测试用例编写不全面 | 测试人员采用的测试用例设计方法不全面 | 培训测试人员用例设计知识，增加边界值法、等价类划分法、正交法等测试方法设计测试用例 | 孙剑 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 已完成

## 成效分析
成效分析
进行评估的主要度量项 | 系统测试用例数量（改进前与后）
数据点标识 | 因果分析前数据 | 因果分析后数据
1 | 126 | 191
2
3
4
5
Discrete_Test of Proportions按比例的离散检验
统计推理判断
通过分析系统测试用例改进之前和之后的数据发现：改进后测试用例数量增加较多，改进效果明显。
项目的推理判断
当前改进措施使得项目的系统测试用例数量显著上升，因此措施是有效的。
受影响的过程
影响到的子过程有系统测试用例的设计等。