## Slide 1
风险管理强化培训

## Slide 2
目的：
是在项目整个生命周期内，循环执行风险识别、风险分析、风险减缓与消除和风险跟踪，在风险发生之前能够识别风险，并采取风险防范措施，有计划的消除或降低风险，将风险对项目的影响降到最低

## Slide 3
    职责
    1 项目经理确定风险参数，组织进行风险的识别、分析，采取措施减缓和消除风险，对风险的处理措施进行跟踪项目成员协助项目经理处理风险
    2 项目成员协助项目经理处理风险

## Slide 4
风险种类
商务风险
技术风险
财务风险
工程风险
管理风险
环境风险
公司建立风险列表，帮助项目经理风险识别

## Slide 5
    流程图：
风险识别
风险跟踪
风险减缓与消除
风险分析
风险管理准备

## Slide 6
活动流程
风险管理准备：在项目策划阶段，项目经理依据组织过程资产库中的“风险来源一览表”所列各种类型风险结合本项目的实际情况，识别本项目风险，形成《风险管理与跟踪表》。
风险识别：在项目开发与实施过程中，项目经理根据项目面临的实际情况识别项目潜在的风险，风险识别时也需要根据组织过程资产库中的“风险来源一览表”检查项目当前状况，并调整风险管理与跟踪表的内容。
风险分析：项目经理对已识别出来的风险评估每个风险的严重性、可能性和风险系数，并按照风险系数从高到低的顺序排列风险，将风险评估的结果记录到风险管理与跟踪表中，并考虑具体每项风险的应对措施，也记录到《风险管理与跟踪表》中。

## Slide 7
风险减缓：项目经理必须根据风险管理与跟踪表中风险的优先级和紧急程度按照风险管理与跟踪表确定的应对措施指派责任人，规避风险或减缓风险对项目的影响程度。
风险跟踪：项目经理必须定期跟踪风险管理与跟踪表所列每项风险的状态，随时监控风险应对措施的执行情况，定期将风险应对措施所执行的事项记录到风险管理与跟踪表中。如果风险的性质发生变化，应当及时更新风险减缓措施。

## Slide 8
风险严重性等级表 |  | 
等级 | 值 | 描述
很高 | 5 | 风险发生的几率为1.0 ~ 0.8
比较高 | 4 | 风险发生的几率为0.8 ~ 0.6
中等 | 3 | 风险发生的几率为0.6 ~ 0.4
比较低 | 2 | 风险发生的几率为0.4 ~ 0.2
很低 | 1 | 风险发生的几率为0.2 ~ 0.0

## Slide 9
风险可能性等级表 |  | 
等级 | 值 | 描述
很高 | 5 | 进度延误大于30%，或者费用超支大于30%
比较高 | 4 | 进度延误20%~30%，或者费用超支20%~30%
中等 | 3 | 进度延误低于20%，或者费用超支低于20%
比较低 | 2 | 进度延误低于10%，或者费用超支低于10%
很低 | 1 | 进度延误低于5%，或者费用超支低于5%

## Slide 10
风险系数等级表 |  |  |  |  | 
 | 很高 5 | 比较高 4 | 中等 3 | 比较低 2 | 很低 1
很高 5 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
比较高 4 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
中等 3 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3
比较低 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
很低 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
注： | 灰色部分的风险系数值为10~25，应当优先处理 |  |  |  | 

## Slide 11: Q&A

## Slide 12
谢谢