## Slide 1: 项目计划过程域（Plan） Project Plan

## Slide 2: CMMI模型(阶段表示法)
CMMI的阶段式表示法就是组织成熟度方法
5 优化级(2)
4 定量管理级(2)
3 已定义级(14)
2 已管理级(7)
1 初始级(0)
1级-初始级
2 级-管理级
配置管理
过程和产品质量保证
供应商合同管理
项目监控和控制
项目计划
需求管理
度量和分析
4 级-定量管理级
定量项目管理
组织过程性能
3 级-定义级
需求开发
技术解决方案
验证
确认
产品集成
集成项目管理
组织过程焦点
组织过程定义
组织培训
风险管理
决策分析和解决
5 级-优化级
组织性能管理
原因分析和解决

## Slide 3: CMMI模型(持续表示法)
级别\分类 | Engineering (6) | Project Management (6) | Process Management(5) | Support(5)
2级 受管理级 Managed (7) |  | PP(项目计划) PMC(项目监控) SAM(分包合同管理) REQM (需求管理) |  | CM(配置管理) PPQA (过程和产品质量保证) MA(度量与分析)
3级 已定义级 Defined (11) | RD(需求开发) TS(技术解决) PI (产品集成) VER(验证) VAL(确认) | IPM(集成项目管理) RSKM(风险管理) | OPD(过程定义) OPF(过程聚焦) OT(培训) | DAR (决策分析与解决方案)
4级 定量管理级 Quantitatively Managed (2) |  | QPM(定量项目管理 ) | OPP(组织过程性能) | 
5级 持续优化级 Optimizing (2) |  |  | OPM(组织性能管理) | CAR (因果分析和解决方案)

## Slide 4: 项目管理类过程域
项目管理类过程域主要包含如下PA：
  项目计划PP;
  项目监督和控制PMC；
  风险管理RSKM;
  集成项目管理IPM；
  供应商合同管理SAM；
  需求管理REQM;

## Slide 5: 项目管理过程说明

## Slide 6: 项目计划(PP) Project Planning

## Slide 7: 项目计划的目的
制定和维护定义项目活动的计划
- 制定项目计划是实施项目管理的基础
没有项目计划，会怎么样？
- 混乱
- 无所适从
- 延期
。。。

## Slide 8: 特定目标与实践
SP1.1 估计项目的范围
SP1.2 建立工作产品和任务属性的估计
SP1.3 定义项目生命周期阶段
SP1.4 估计工作量和成本
特定目标
特定实践
SG1 建立估计：建立和维护项目计划参数的估计数据

## Slide 9: SP1.1 估计项目的范围
建立一个高层级WBS（工作分解结构），以估计项目的范围
  为什么要建立WBS？
  1.定义项目的总范围，为了完成项目目标需要做哪些工作
  2.把项目工作分解成小的、尽可能详尽的、易于管理的部分
  3.通过工作分解，确保不会遗漏工作，也不会多做工作

## Slide 10: #如何进行任务分解
按照生命周期阶段对开发类活动进行分解：
    需求活动
    设计活动
    编码活动:按照细分的功能模块进行任务分解
    测试活动
在每个阶段考虑质量控制活动：
    评审
    测试
还要考虑如下非开发类活动
    风险缓解活动
    项目管理活动；
    配置管理活动；
    度量与分析活动；
    质量保证活动

## Slide 11: #WBS的分解的层次
任务分解一般为2~3个层次即可：
    任务分解到能够安排给一个人一周之内完成，并有可验证的交付物比较合适
WBS要设立管理控制节点，用于衡量绩效（成本、进度）
    管理控制节点设置不宜太细，根据项目规模，小项目可设置为1~2周，大项目可设置为1个月，一个管理控制节点包含一个或多个完整的工作包

## Slide 12: #WBS分解的其它注意事项
WBS分解时根据分解的功能模块要考虑哪些功能模块需要复用、采购、自己制作
根据任务的难度、重要程度、紧急程度安排合适的人员
详细描述任务属性
    1.任务ID
    2.任务详细描述
    3.任务责任人
    4.任务间关系：前置任务
    5.完成任务所需资源、成本
    6.任务时间
    7.任务完成标准

## Slide 13: SP1.2 建立工作产品和任务属性的估计
建立和维护工作产品和任务属性的估计
  根据WBS分解的结果进行估计：
    1.工程类产品（文档、代码等）先估算规模以及难度、复杂度，例如：文档页、代码行、功能点
    2.其他非工程类活动直接估计工作量
Notes: 1、估计时机：初始计划时，重计划时。
2、估计：规模、工作量、进度、质量，估计的性能因素，人员技能、人员经验水平、历史生产率、组织的过程成熟度等级、具体的工具与技术，需求易变程度，软件复杂度
3、估计方法：参数模型，基于活动的模型，类比法，简单估计关系
4、采用多种方法估计，互相验证
5、在项目不同点进行重新估计：结合实际的性能数据
6、维护类项目不适用于参数模型，可以用基于本地项目的简单估计关系

## Slide 14: #估算方法
Pert法（三点估算）
Delphi法（专家法）
类比法：参考组织历史数据
参数估计法（建立估算模型）
功能点估算法
估算内容 | 估算单位 | 估算方法 | 计算公式 | 说明
文档 | 页 | Dephi | 平均值 | 多人多轮多次
代码 | 代码行 | PERT | 期望值=（乐观值+4*最可能值+悲观值）/6 | 
任务 | 工作量 |  |  | 
需求 | 复杂度 | 功能点 |  | 

## Slide 15: #使用历史数据做估计
历史数据包括：
    组织生产率数据
    类似模块的规模、工作量等
    工作量分布等
    从项目类型、项目人员、生命周期、开发语言等考虑，根据类似项目的工作量、工期、人员投入情况估算新项目的工作量、工期、人员投入情况

## Slide 16: SP1.3 定义项目生命周期阶段
定义项目的生命周期阶段，以规划项目工作的范围
  在项目一开始做裁剪时，根据项目类型、项目规模首先要考虑生命周期：包括迭代模型或者瀑布模型；并定义生命周期阶段划分
  （阶段末通常称为里程碑点）
  定义里程碑点的作用
    里程碑是一个关键决策点，评估项目阶段目标是否达成，外部市场环境、客户需求是否发生变化，并对项目作出决策：技术方向调整、重大需求变更、项目G0 或者 Not Go
    里程碑点时对项目进行重新计划，确定项目后续工作的计划：包括资源投入、时间安排等

## Slide 17: #定义了哪几个项目阶段（里程碑）？
一般的里程碑阶段包括：
    需求里程碑
    设计里程碑
    测试里程碑
    交付里程碑
根据项目实际情况，可以建立更加细化的里程碑或者合并里程碑阶段，例如：需求里程碑和设计里程碑合并
一个阶段可以包括多个里程碑，一个里程碑也可以包括多个阶段，一般情况下，根据项目持续工期的长短来设计里程碑，里程碑可以1~2周，也可以1~2个月。

## Slide 18: SP1.4 估计工作量和成本
基于建立的估计基本原理，估计项目工作产品和任务的工作量和成本
  根据WBS分解的结果进行估计：
    工程类产品（文档、代码）的活动可以先估算规模，例如文档页、代码行、功能点等以及难度、复杂度，再根据分配的人员经验水平、人员的生产率情况，计算工作量：
    工作量=规模/生产率
    其他活动可直接估计工作量

## Slide 19: 特定目标与实践
SP2.1 建立预算和进度
SP2.2 标识项目风险
SP2.3 计划数据的管理
SP2.4 计划项目的资源
SP2.5 计划所需的知识和技能
SP2.6 计划相关人员的参与
SP2.7 建立项目计划
特定目标
特定实践
SG2:开发项目计划：要建立和维护项目计划，并作为管理项目的基础

## Slide 20: SP2.1 建立预算和进度
建立和维护项目的预算和进度
  四个层次的进度计划
阶段
活动
任务
程序
活动定义表
活动编号
任务
参照程序编号
阶段
Phase
活动
Activity
任务
Task
程序
Procedure
项目成员
项目经理
高层经理
控制层级
输入
输出

## Slide 21: #项目预算-举例
- 考虑项目费用相关，举例如下：
序号 | 费用名称 | 费用数额（万元） | 备 注
1 | 业务活动费 | 2 | 与相关业务单位合作产生的费用
2 | 差旅费 | 5 | 合作方交流、市场推广等
3 | 试验、测试费 | 2 | 需做性能测试、主观评价 、3C认证、路测
4 | 材料费 | 18.6 | 用于初样机5台、正样机50台的试制费用
5 | 设备购置费 | 2 | 购置卫星信号发生器、样机等设备
6 | 技术合作费 | 5 | 与相关合作伙伴的合作费用
7 | 人员工资 | 21 | 按平均工资5000元、48人月工作量计算
8 | 其 他 | 5.04 | 含仪器折旧、房屋水电、办公等管理费用
合计 | 60.64 万元 |  | 

## Slide 22: SP2.2 标识项目风险
风险管理
- 详见风险管理过程域

## Slide 23: SP2.3 计划数据的管理
计划项目数据的管理
  什么是项目数据：
    数据是在各领域支持项目的任何形式的文件
    数据可以是任何形式（报告 、笔记、草稿、正式文件、图形等）、存在于任何媒介（纸质、电子、多媒体等）
    数据可以是需要交付的，或者不需要交付的，可以以任何形式分发（如，电子传输）
  项目数据需求
    确定需要收集的数据项，格式和内容，哪些人可以访问数据、如何分发数据给干系人
    统一的内容和格式帮助对数据的一致理解和一致管理
    明确收集每个数据的原因，并清晰的理解如何使用收集的数据
    收集数据是需要成本的，只收集需要的数据
    确定数据的配置控制需求，并建立配置控制机制
  确保数据的安全性，保密性
    确定数据的安全性和保密性要求：如，哪些人什么时候可以访问哪些数据
    为数据建立副本（如，定期备份配置数据库）

## Slide 24: SP2.4 计划项目的资源
计划执行项目的资源
  项目资源、环境包括：
    开发环境资源
    测试环境资源
    办公环境

## Slide 25: SP2.5 计划所需的知识和技能
计划需要执行项目的知识和技能
  根据项目成员的知识掌握情况，确定是否需要进行培训
  项目培训方式：
    自学
    组内培训
    组织级培训等

## Slide 26: SP2.6 计划相关人员的参与
计划识别的干系人参与
  首先识别项目的所有干系人，并针对项目WBS（任务分解）分析干系人如何参与到项目的活动中；
  干系人参与项目活动的方式一般包括：
      1.批准
      2.主要负责
      3.参与评审
      4.提供支持
      5.监控执行
  在项目执行过程中管理、协调干系人的参与，使干系人能够按时参与项目活动，通常在各种会议上（周会、月会、里程碑会、同行评审会等）记录干系人参与情况，并识别、解决干系人参与问题

## Slide 27: SP2.7 建立项目计划
建立和维护总体项目计划
  项目总体计划包括了上面实践提到的各计划
      1.项目选择的生命周期模型
      2.项目进度计划：里程碑计划、详细进度计划
      3.风险管理计划
      4.数据管理计划
      5.资源计划
      6.项目预算
      7.知识和技能计划
      8.干系人参与计划
      9.项目的组织架构、角色与职责等

## Slide 28: 特定目标与实践
SP3.1 评审影响项目的计划 SP3.2 协调工作和资源
SP3.3 获得计划的承诺
特定目标
特定实践
SG3:获得对计划的承诺：建立和维护对项目计划的承诺

## Slide 29: SP3.1 评审影响项目的计划
评审影响项目的所有计划，理解对项目的承诺
  所有的对项目有影响的计划都需要评审；
  评审的目的是所有项目相关干系人能够共同理解项目范围、目标、干系人在项目中的角色、职责和相互关系

## Slide 30: SP3.2 协调工作和资源
调整项目计划以反映可用的和估计的资源
  为了使项目计划可行，为了获得干系人对项目计划的承诺，通常需要对项目计划进行评审，考虑如下情况：
    可用的资源是否满足估计的资源（资源包括：有技能的人、工具、设备、资金等）
  当实际的资源和估计发生偏差时，通常有如下解决方法：
    减少、延迟需求、降低质量要求
    增加多的资源
    提高人员的技能水平
    根据当前的实际资源调整计划

## Slide 31: SP3.3 获得计划的承诺
从负责执行和支持项目计划的相关干系人那里获得承诺
  通常通过评审获得干系人对项目计划的承诺
    所有执行、支持项目计划的干系人都要承诺履行自己的职责，完成和自己相关的任务
    项目计划通过评审后，相关干系人要承诺，承诺方式：
      任何文字形式的记录

## Slide 32: 项目策划过程示例

## Slide 33: 问与答