## Slide 1: 风险管理过程域(RSK) Risk Management

## Slide 2: 风险管理的目的
识别潜在的问题，并制定缓解措施，减少风险对项目的影响，实现目标
Notes: 什么是风险，与问题的区别。
为什么要处理风险

## Slide 3: SG1及其特定实践
特定目标
SG1 准备风险管理：为进行风险管理做准备
特定实践
SP1.1确定风险来源和分类
SP1.2定义风险参数
SP1.3建立风险管理策略

## Slide 4: SP1.1确定风险来源和分类
确定风险来源和分类
风险的来源有：
需求
设计
质量
成本
进度
供应商
资源
沟通
市场
政策
法律等
风险的分类有：
技术
管理
环境
其它等

## Slide 5: SP1.2定义风险参数
定义分析、分类风险，控制风险管理的参数
  定义风险参数
  - 发生概率
  - 影响程度
  - 发生时间
  风险优先级排序
  量化风险参数，风险排序

## Slide 6: SP1.3建立风险管理策略
建立和维护风险管理策略
  组织级建立风险管理的策略，包括
    1.风险的来源、分类
    2.风险的参数定义、优先级定义
    3.风险的跟踪策略
  项目级裁剪组织级的风险管理策略

## Slide 7: SP1.3建立风险管理策略
风险 系数 |  | 风险可能性 |  |  |  | 
 |  | 很高 5 | 比较高 4 | 中等 3 | 比较低 2 | 很低 1
风险 严重性 | 很高 5 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
 | 比较高 4 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
 | 中等 3 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3
 | 比较低 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
 | 很低 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
本表灰色部分的风险系数值为10~25，应当优先处理。 |  |  |  |  |  | 
参数 | 等级 | 值 | 描述
风险 严重性 | 很高 | 5 | 进度延误高于30%，或者费用超支高于30%。
 | 比较高 | 4 | 进度延误20%~30%，或者费用超支20%~30%。
 | 中等 | 3 | 进度延误10~20%，或者费用超支10~20%。
 | 比较低 | 2 | 进度延误5~10%，或者费用超支5~10%。
 | 很低 | 1 | 进度延误低于5%，或者费用超支低于5%。
参数 | 等级 | 值 | 描述
风险 可能性 | 很高 | 5 | 风险发生的几率为1.0 ~ 0.8
 | 比较高 | 4 | 风险发生的几率为0.8 ~ 0.6
 | 中等 | 3 | 风险发生的几率为0.6 ~ 0.4
 | 比较低 | 2 | 风险发生的几率为0.4 ~ 0.2
 | 很低 | 1 | 风险发生的几率为0.2 ~ 0.0

## Slide 8: SG2及其特定实践
特定目标
SG2 标识和分析风险：标识和分析风险并确定风险的相对重要性
特定实践
SP2.1识别风险
SP2.2对风险进行评价、分类和排序

## Slide 9: SP2.1识别风险
识别并文档化风险
  项目整个生命周期都可能识别风险：
    根据项目的WBS分解识别风险
    根据组织的风险库识别风险
    根据个人的经验识别
  注意要描述清楚因果关系，描述清楚风险的语境
    - 由于XX原因，会发生XX事情，导致项目XX影响

## Slide 10: SP2.2对风险进行评价、分类和排序
使用定义的风险分类和评价策略对风险进行分类和评价，并确定风险的相对优先级
  因为管理风险是需要成本的，所以选取优先级高的前几个风险进行重点管理
根据风险管理策略，对识别出来的风险制定出可行的风险处理措施，并明确时间、处理的责任人。风险管理的策略包括：
设定每个已识别风险的初始触发条件，触发条件是专业技术人员根据经验或者是以往项目的参考数据制定的，它是风险启动的门限值，是风险处理的一个预警信号。
当风险的系数超过设定的触发条件时，风险必须进行处理。
风险系数在20以上，必须立即最优先处理，采取处理措施并跟踪处理直到解决为止；如果无法解决，则形成项目问题上报高层经理。
风险系数为10-20之间，也需要采取缓解措施进行处理，同时进行跟踪；
风险系数小于10，此类风险可以酌情确定当前时间是否处理。不处理的，要在以后的风险重复识别中重新评估。

## Slide 11: SG3及其特定实践
特定目标
SG3 缓解风险：处理和缓解风险，降低风险对实现目标的消极影响
特定实践
SP3.1开发风险缓解计划
SP3.2实施风险缓解计划

## Slide 12: SP3.1开发风险缓解计划
根据风险管理策略开发风险缓解计划
- 风险缓解措施
降低风险参数、防止风险发生
- 风险应急措施
风险发生后，做为问题处理，实施应急措施
安排专人负责风险跟踪；针对风险在进度计划中安排风险缓解任务，并预留缓冲时间

## Slide 13: SP3.2实施风险缓解计划
定期监控风险的状态，适时实施风险缓解计划
- 已识别风险参数、状态是否变化
- 有没新风险
- 风险缓解措施实施是否有效
- 汇报高层、高层了解风险状态
一般为每周跟踪、里程碑跟踪风险参数变化情况，缓解措施与应急措施是否有效果

## Slide 14: 风险管理过程示例

## Slide 15: 问题与回答