## 版本
版本 | 更新日期 | 变更者 | 更新记录 | 审核日期 | 审批者 | 审核记录
V1.0 | 2022-01-12 | 孙剑 | 文档发布 | 2022-01-12 | 张婕 | 审核通过

## 评审准备表（1）
评审准备表
项目名称 |  | CMMI3过程改进项目 | 评审人 | 张婕
待评审的工作产品 |  | 《组织过程改进计划》，作者：李营； 《组织过程改进进度计划》，作者：李营； 《质量保证计划》，作者：陈政； 《配置管理计划》，作者：陈晓健。
评审准备工作耗时 |  | 1小时 | 发现缺陷数 |  | 1个
评审人员识别出的问题列表
序号 | 问题位置 |  | 问题描述 | 严重程度 | 建议
1 | 《组织过程改进进度计划》 |  | 组织过程改进进度计划中项目管理过程培训时间较短 | 一般 | 将组织过程改进进度计划项目管理过程培训时间增加

## 评审准备表 (2)
评审准备表
项目名称 |  | CMMI3过程改进项目 | 评审人 | 张颖菁
待评审的工作产品 |  | 《组织过程改进计划》，作者：李营； 《组织过程改进进度计划》，作者：李营； 《质量保证计划》，作者：陈政； 《配置管理计划》，作者：陈晓健。
评审准备工作耗时 |  | 1小时 | 发现缺陷数
评审人员识别出的问题列表
序号 | 问题位置 |  | 问题描述 | 严重程度 | 建议
1 | 《组织过程改进计划》 |  | 组织过程改进进度计划中支持过程培训时间较短 | 一般 | 延长关于支持过程域培训的时间

## 评审准备表 (3)
评审准备表
项目名称 |  | CMMI3过程改进项目 | 评审人 | 徐建斌
待评审的工作产品 |  | 《组织过程改进计划》，作者：李营； 《组织过程改进进度计划》，作者：李营； 《质量保证计划》，作者：陈政； 《配置管理计划》，作者：陈晓健。
评审准备工作耗时 |  | 1小时 | 发现缺陷数 |  | 1个
评审人员识别出的问题列表
序号 | 问题位置 |  | 问题描述 | 严重程度 | 建议
1 | 《组织过程改进进度计划》 |  | 组织过程改进进度计划中角色的职责分工不明确 | 一般 | 将组织过程改进进度计划中角色的职责重新分工，不再出现同一任务多人对应的现象