## 不一致项问题跟踪表
不一致项问题跟踪表
文档编号：PQA-T-05
编号 | 不一致项描述 | 所属实践域 | 发现日期 | 原因分析 | 解决措施 |  | 严重程度 | 预计完成时间 | 责任人 | 实际解决情况 |  | 状态
[5 empty] | 纠正活动 | 纠正措施
1 | OT没有建立培训记录 | OT过程域 | 2021-03-30 | OT工作不到位 | 补充总结报告 | 严格执行EPG章程 | 轻微 | 2021-03-30 | 甄雪灵 | 第一次跟踪 | 已解决 | 完成
2 | EPG组长没有收集、汇总过程改进建议 | PCM&PAD过程域 | 2021-03-30 | 首次执行CMMI标准，EPG工作不到位 | 立即提交EPG工作月报 | 严格执行EPG章程 | 轻微 | 2021-03-30 | 张婕 | 第一次跟踪 | 已解决 | 完成
3 | 配置项没有及时更新 | CM过程域 | 2021-03-30 | EPG工作不到位 | 及时更新配置项 | 严格执行EPG章程 | 轻微 | 2021-03-30 | 杜洋 | 第一次跟踪 | 已解决 | 完成
4 | 培训管理员没有按照《年度培训计划》组织开发培训课件和教材 | OT过程域 | 2021-06-30 | OT工作不到位 | 更新培训资源表 | 严格执行EPG章程 | 一般不符合 | 2021-06-30 | 甄雪灵 | 第一次跟踪 | 已解决 | 完成
5 | PLAN过程缺少WBS分解指南 | PCM&PAD过程域 | 2021-06-30 | 对产出文档定义不全面 | 补充到组织资产库中 | 严格执行EPG章程 | 一般不符合 | 2021-06-30 | 张婕 | 第一次跟踪 | 已解决 | 完成
6 | 配置项没有及时更新 | CM过程域 | 2021-06-30 | CM工作不到位 | 补充过程改进建议 | 规范CM工作,加强CM培训 | 一般不符合 | 2021-06-30 | 杜洋 | 第一次跟踪 | 已解决 | 完成
7 | 培训资料不充分 | OT过程域 | 2021-09-30 | OT工作不到位 | 补充培训资料 | 规范OT工作,加强OT培训 | 一般不符合 | 2021-09-30 | 甄雪灵 | 第一次跟踪 | 已解决 | 完成
8 | 过程定义的文件列表未及时更新；文档定义不明确 | PCM&PAD过程域 | 2021-09-30 | EPG工作不到位 | 更新并使用新的发布过程资产 | 规范CM工作,加强CM培训 | 一般不符合 | 2021-09-30 | 张婕 | 第一次跟踪 | 已解决 | 完成
9 | 培训没有对培训师的评价意见 | OT过程域 | 2021-12-30 | OT工作不到位 | 增加培训后对培训讲师的评价意见 | 严格执行EPG章程 | 轻微 | 2021-12-30 | 甄雪灵 | 第一次跟踪 | 已解决 | 完成
10 | 培训资料没有放入配置管理中 | CM过程域 | 2021-12-30 | CM工作不到位 | 培训资料放入配置管理中 | 严格执行EPG章程 | 轻微 | 2021-12-30 | 杜洋 | 第一次跟踪 | 已解决 | 完成
11 | 工作环境软硬件缺少版本号，没有及时更新 | PCM&PAD过程域 | 2022-03-31 | EPG工作不到位 | 更新并使用新的发布过程资产 | 严格执行EPG章程 | 轻微 | 2022-03-31 | 张婕 | 第一次跟踪 | 已解决 | 完成