## 技术开发
系统名称 | 子系统 | 模块 | 需求编号 | 功能名称 | 需求详细说明 | 开发编号 | 开发任务 | 优先级 | 优先完成内容（六月底） | 负责人 | 计划开始时间 | 完成时间 | 完成情况 | 是否变更 | 工作量（前后台） | 截图 | 备注
BIMGIS平台 | BIMGIS展示系统 | 系统登陆 |  | 数据用户名\密码登陆 |  |  |  | 高 |  | 杨双双 | 2019/6/17 | 2019/6/22
|  |  |  | 登陆后项目选择 | 用户登陆后能够根据地图上显示的公路专题图，选择要进入的项目 |  | 1.界面设计 | 高 |  | 徐润
2.静态页面
3.数据：（1）天地图矢量地图瓦片调用（已有） (2)公路专题图获取、服务发布
4.功能开发：(1)地图第几级显示公路专题图? (2)地图上显示项目名称、标段名称、单位工程名称 （3）选中项目或标段进入相应的模型范围
5.测试修改
|  | 模型浏览 |  | 电子地图操作 | 放大、缩小、平移、全屏 |  |  | 高 |  | 徐润
三维视图
|  |  |  | 通用工具 | 地图选择 |  |  | 高 |  | 徐润
[5 empty] | 构件查询 |  | 放在目录树上面，可以搜索桩号、大桥名
挖方
[5 empty] | 测量 |  | 测距、测面、测高
地表透明
定位点查询
颜色恢复
|  |  |  | 模型展示 | BIM树展开收缩 |  | 1界面设计 | 高 |  | 徐润
2静态页面
3数据:1个项目（视口切换）
4功能：（1）默认BIM树展开状态；（2）可以向左收缩，向右展开（3）鼠标移入移出收缩标签时，有标识“BIM树”字样显示
5.测试修改
[5 empty] | 项目/标段/单位工程/构件显示 |  | 1.界面设计 | 高 |  | 徐润
2.静态页面
3.数据：（1）公路专题图，线状；（2）模型；（2）项目属性表、标段属性表、单位工程属性表、构件属性表确认
4.功能:（1）BIM树上点击项目名称地图上显示该项目的公路范围（线），可以同步显示该项目的属性；（2）BIM树上点击某个个项目下的某个标段，地图上显示该标段的范围（线）；可以同步显示该项目的属性（3）BIM树上点击某个单位工程，地图上显示该单位工程范围的模型，可以同步显示该单位工程的属性；（4）BIM树上点击某个构件，地图上对该构件高亮显示，可以同步显示该构架的属性。（5）线状在第几级瓦片显示，模型在第几级瓦片开始加载（6）点地图，目录树的相应
5.测试修改
[5 empty] | 构件属性框信息 |  | 1.界面设计 | 高 |  | 张霄 | 2019-06-10 | 2019-06-15
2.静态页面
[7 empty] | 3.数据：1）项目属性表、标段属性表、单位工程属性表、构件属性表确认；（2）与构件关联的信息展示 |  |  | 侯光义 | 2019-06-10 | 2019-06-18
[7 empty] | 4.功能：（1）浏览到相应的等级可以查看相应等级的属性：项目/标段/单位工程/构件（同上一个功能）（2）到了构件等级，可以查看与构件关联的其他业务信息（计量、进度、隧道监测点、地质体）（3）点击构件才出属性 |  |  | 侯光义 | 2019-06-19 | 2019-06-26
[7 empty] | 5.测试修改 |  |  | 侯光义 | 2019-06-26 | 2019-06-29
[5 empty] | three.JS弹窗 |  | 1.界面设计 | 高 |  | 张霄 | 2019-06-10 | 2019-06-15
2.静态页面
[7 empty] | 3.数据：(1)单个/多个构件；（2）构件本身的属性展示 |  |  | 辛绪栋 | 2019-06-10 | 2019-06-15
[7 empty] | 4.功能：（1）点击选择地图上的某个构件，弹出"构件展示"字样，点击"构件展示"，弹出构件展示弹窗；（2）弹框内,可以加载一个、多个构件；（3）可以查看构件的位置信息等属性；（4）可以查看该构件挂接的图纸文件（图纸分成单位工程编码、构件编码，），图纸后台可增删改查（5）跨单位工程的选择异常 |  |  | 辛绪栋 | 2019-06-17 | 2019-06-22
[7 empty] | 5.测试修改 |  |  | 辛绪栋 | 2019-06-24 | 2019-06-28
|  | 业务模块 |  | 进入业务模块 | 选择业务模块 |  | 功能：（1）鼠标移入移出动作，显示该模块的文字描述；（2）点击该业务模块，显示该业务模块的二级业务模块（3）点击二级业务模块，展示，右侧弹窗 | 高 |  | 谢晓龙 | 2019-06-10 | 2019-06-15
[5 empty] | 右侧收缩框 |  | 功能:4功能：（1）默认展开状态；（2）可以向右收缩，向左展开（3）鼠标移入移出收缩标签时，有标识“显示业务面板”字样显示
|  | 项目计量业务模块 |  | 计量信息 | 项目级计量 |  | 1.界面设计 | 中 |  | 张霄 | 2019-06-17 | 2019-06-22
2.静态页面
[7 empty] | 3.数据：计量数据（与构件关联） |  |  | 杨双双 | 2019-07-01 | 2019-07-05
[7 empty] | 4.功能：（1）点击二级业务模块“计量信息”，弹出右侧弹框，弹框默认显示当前项目的“项目级计量信息”，当前项目是指，左侧目录树高亮显示的项目；（2）时间选择：计量是周期进行的，一般28天是一个周期，因此再选择时间的时候，可以按周期选择，也可以按照时间阶段选择；（3）项目选择，可在项目选择框筛选所要查看的项目的计量信息，选择项目后，地图切换到该选择项目范围；同时，下面的统计图切换至该项目；（4）统计图展示：展示的该项目的各分部分项完成的金额和百分比（5）分部分项筛选：点击分部分项的筛选框，例如：选择“系梁”地图上颜色区分各标段的系梁完成情况（此时显该项目用线表示，不现实模型），比如标段1完成25%，用红色表示，标段2完成25-50%，用黄色表示，标段3完成75%，用绿色标识（不同颜色的深度）。（6）展示的图表可以导出。 |  |  | 田园 | 2019-07-08 | 2019-07-13
[7 empty] | 5.测试修改 |  |  | 田园 | 2019-07-15 | 2019-07-18
[5 empty] | 标段级计量 |  | 1.界面设计 | 中 |  | 张霄 | 2019-06-17 | 2019-06-22
2.静态页面
[7 empty] | 3.数据：计量数据 |  |  | 杨双双 | 2019-07-01 | 2019-07-05
[7 empty] | 4.功能：与“项目级计量”雷同（1）选择“标段级计量信息”，切换至标段级计量信息页面，（2）时间选择：计量是周期进行的，一般28天是一个周期，因此再选择时间的时候，可以按周期选择，也可以按照时间阶段选择；（3）项目选择，标段选择，可在项目选择框筛选所要查看的项目、标段的计量信息，选择项目标段后，地图切换到该选择项目标段范围；同时，下面的统计图切换至该项目标段；（4）统计图展示：展示的该项目标段的各分部分项完成的金额和百分比（5）分部分项筛选：点击分部分项的筛选框，例如：选择“系梁”地图上颜色区分各标段的系梁完成情况（此时显该项目用线表示，不现实模型），比如标段1完成25%，用红色表示，标段2完成25-50%，用黄色表示，标段3完成75%，用绿色标识。（6）展示的图表可以导出 |  |  | 韩秀秀 | 2019-07-08 | 2019-07-13
[7 empty] | 5.测试修改 |  |  | 韩秀秀 | 2019-07-15 | 2019-07-18
[5 empty] | 单位工程级计量 |  | 1.界面设计 | 高 |  | 张霄 | 2019-06-10 | 2019-06-15
2.静态页面
[7 empty] | 3.数据：计量信息 |  |  | 蔺成光 | 2019-06-10 | 2019-06-18
[7 empty] | 4.功能：与“项目级计量”、“标段级计量”雷同雷同（1）选择“单位工程级计量信息”，切换至单位工程级计量信息页面，（2）时间选择：计量是周期进行的，一般28天是一个周期，因此再选择时间的时候，可以按周期选择，也可以按照时间阶段选择；（3）项目选择，标段选择、单位工程选择，加载改单位工程范围内的BIM模型；同时，下面的统计图切换至该项目标段单位工程；（4）统计图展示：展示的该项目标段单位工程的各分部分项完成的金额和百分比（5）分部分项筛选：点击分部分项的筛选框，例如：选择“系梁”地图上颜色区分各标段的系梁完成情况（此时显该项目用线表示，不现实模型），比如标段1完成25%，用红色表示，标段2完成25-50%，用黄色表示，标段3完成75%，用绿色标识。（6）展示的图表可以导出（7）计量详情，点击“计量详情按钮”，弹出该单位工程详细的计量清单。 |  |  | 杨双双 | 2019-06-19 | 2019-06-26
[7 empty] | 5.测试修改 |  |  | 杨双双 | 2019-06-26 | 2019-06-29
[5 empty] | 构件级计量 |  | 1.界面设计 | 高 |  | 张霄 | 2019-06-10 | 2019-06-15
2.静态页面
[7 empty] | 3.数据：计量数据 |  |  | 杨双双 | 2019-07-01 | 2019-07-05
[7 empty] | 4.功能:（1）选择“构件级级计量信息”，切换至构件级计量信息页面，（2）时间选择：计量是周期进行的，一般28天是一个周期，因此再选择时间的时候，可以按周期选择，也可以按照时间阶段选择；（3）项目选择，标段选择、单位工程选择，加载改单位工程范围内的BIM模型，同时，下面列表展示该单位工程下的构件的详细计量信息；（4）点击某条计量信息，地图上高亮展示该构件；（5）模型的构件颜色：颜色区分构件的计量状态;已计量、计量中，未计量。 |  |  | 侯光义 | 2019-07-08 | 2019-07-13
[7 empty] | 5.测试修改 |  |  | 侯光义 | 2019-07-15 | 2019-07-18
|  |  |  | 计量统计 |  |  | 只是图表展示，未与地图、模型关联，优先级低 | 低 |  | 杨守斌
|  | 项目进度 |  | 形象进度 | 项目级形象进度 |  | 1.界面设计 | 中 |  | 张霄 | 2019-06-17 | 2019-06-22
2.静态页面
[7 empty] | 3.数据：形象进度数据，（计量数据）有计量数据表示该构件已完成，这里需要与计量数据区分，形象进度是有没有（只要在计量清单里的构件，不管计量了多少都算已完成），计量是有多少 |  |  | 李琳丹 | 2019-07-01 | 2019-07-05
[7 empty] | 4.功能：（1）点击二级业务模块“形象进度”，弹出右侧弹框，弹框默认显示当前项目的“项目形象进度”，当前项目是指，左侧目录树高亮显示的项目；（2）项目选择，可在项目选择框筛选所要查看的项目的形象进度信息，选择项目后，地图切换到该选择项目范围；同时，下面的统计图切换至该项目；（3）统计图展示：展示的该项目的各分部分项的完成情况（计量中已有的构件表示已完成）（4）分部分项筛选：点击分部分项的筛选框，例如：选择“系梁”地图上颜色区分各标段的系梁完成情况（此时显该项目用线表示，不现实模型），比如标段1完成25%，用红色表示，标段2完成25-50%，用黄色表示，标段3完成75%，用绿色标识。（6）展示的图表可以导出。 |  |  | 侯光义 | 2019-07-19 | 2019-07-25
[7 empty] | 5.测试修改 |  |  | 侯光义 | 2019-07-26 | 2019-07-28
[5 empty] | 标段级形象进度 |  | 1.界面设计 | 中 |  | 张霄 | 2019-06-17 | 2019-06-22
2.静态页面
[7 empty] | 3.数据：形象进度数据，（计量数据）有计量数据表示该构件已完成，这里需要与计量数据区分，形象进度是有没有（只要在计量清单里的构件，不管计量了多少都算已完成），计量是有多少 |  |  | 李琳丹 | 2019-07-01 | 2019-07-05
[7 empty] | 4.功能：（1）选择“标段级形象进度”，切换至标段级形象进度页面；（2）项目标段选择，可在项目选择框筛选所要查看的项目的形象进度信息，选择项目标段后，地图切换到该选择项目标段范围；同时，下面的统计图切换至该项目标段；（3）统计图展示：展示的该项目标段的各分部分项的完成情况（计量中已有的构件表示已完成）（4）分部分项筛选：点击分部分项的筛选框，例如：选择“系梁”地图上颜色区分各标段的系梁完成情况（此时显该项目用线表示，不现实模型），比如标段1完成25%，用红色表示，标段2完成25-50%，用黄色表示，标段3完成75%，用绿色标识。（6）展示的图表可以导出。 |  |  | 宗绍宾 | 2019-07-19 | 2019-07-25
[7 empty] | 5.测试修改 |  |  | 宗绍宾 | 2019-07-26 | 2019-07-28
[5 empty] | 单位工程级形象进度 |  | 1.界面设计 | 高 |  | 张霄 | 2019-06-10 | 2019-06-15
2.静态页面
[7 empty] | 3.数据：形象进度数据，（计量数据）有计量数据表示该构件已完成，这里需要与计量数据区分，形象进度是有没有（只要在计量清单里的构件，不管计量了多少都算已完成），计量是有多少。 |  |  | 李琳丹 | 2019-06-10 | 2019-06-18
[7 empty] | 4.功能：（1）选择“单位工程级形象进度”，切换至单位工程级形象进度页面；（2）项目选择，标段选择、单位工程选择，加载改单位工程范围内的BIM模型；同时，下面的统计图切换至该项目标段单位工程；（3）统计图展示：展示的该项目标段的各分部分项的完成情况（计量中已有的构件表示已完成）（4）分部分项筛选：点击分部分项的筛选框，例如：选择“系梁”地图上颜色区分各标段的系梁完成情况（此时显该项目用线表示，不现实模型），比如标段1完成25%，用红色表示，标段2完成25-50%，用黄色表示，标段3完成75%，用绿色标识。（5）展示的图表可以导出。（6）形象进度详情，点击“形象进度详情按钮”，弹出该单位工程详细的计量清单。 |  |  | 李琳丹 | 2019-06-19 | 2019-06-26
[7 empty] | 5.测试修改： |  |  | 李琳丹 | 2019-06-26 | 2019-06-29
[5 empty] | 构件级形象进度 |  | 1.界面设计 | 高 |  | 张霄 | 2019-06-10 | 2019-06-15
2.静态页面
[7 empty] | 3.数据：形象进度数据，（计量数据）有计量数据表示该构件已完成，这里需要与计量数据区分，形象进度是有没有（只要在计量清单里的构件，不管计量了多少都算已完成），计量是有多少。 |  |  | 李琳丹 | 2019-07-01 | 2019-07-05
[7 empty] | 4.功能:（1）选择“构件级级计量信息”，切换至构件级形象进度页面，（2）项目选择，标段选择、单位工程选择，加载改单位工程范围内的BIM模型，同时，下面列表展示该单位工程下的构件的详细的形象进度信息；（4）点击某条形象进度信息，地图上高亮展示该构件；（5）模型的构件颜色：颜色区分构件的计量状态;已计量、计量中，未计量。 |  |  | 李琳丹 | 2019-07-19 | 2019-07-25
[7 empty] | 5.测试修改 |  |  | 李琳丹 | 2019-07-26 | 2019-07-28
|  |  |  | 进度回顾 |  |  | 计量的程度：时间点要加完工百分比， | 低 |  | 杨守斌
|  |  |  | 进度推演 |  |  |  | 低 |  | 杨守斌
|  |  |  | 误差分析 |  |  |  | 低 |  | 杨守斌
|  | 项目安全 |  | 视频接入 |  |  |  | 高 |  | 谢晓龙 | 2019-07-19 | 2019-07-25
|  | 隧道安全管控平台展示端 |  | 风险评估展示 | 动态风险评估 |  | 1.界面设计 | 高 |  | 张霄 | 2019-06-10 | 2019-06-15
2.静态页面
[7 empty] | 3.数据：与现有隧道平台对接 |  |  | 田园 | 2019-06-10 | 2019-06-18
[7 empty] | 4.功能：（1）点击二级业务模块“风险评估”，右侧显示风险评估的业务框；（2）选择隧道单位工程，显示该单位工程下的风险列表；（3）点击风险列表中的某一项，地图上与该风险关联的构件高亮显示，并用颜色区分是几级风险；（右击可查看风险权重，不确定）（4）风险权重查看，点击查看各风险权重，两个图表联动查看，点击一级风险中的权重，二级风险联动变化 |  |  | 田园 | 2019-06-19 | 2019-06-26
[7 empty] | 5.测试修改 |  |  | 田园 | 2019-06-26 | 2019-06-29
|  |  |  | 人员设备展示展示 | 人员定位 |  | 1.界面设计 | 中 |  | 张霄 | 2019-06-17 | 2019-06-22
2.静态页面
[7 empty] | 3.数据：与现有隧道平台对接 |  |  | 宗绍宾 | 2019-07-01 | 2019-07-05
[7 empty] | 4.功能：（1）点击二级业务模块“人员设备”，右侧显示人员设备的业务框，选择“人员”页签；（2）选择项目，显示该项目的人员情况；（3）点击人员列表中的某一项，地图上显示人员的位置信息；（4）点击列表或地图上的点，都可以显示人员的详细信息。 |  |  | 杨双双 | 2019-07-19 | 2019-07-25
[7 empty] | 5.测试修改 |  |  | 杨双双 | 2019-07-26 | 2019-07-28
[5 empty] | 设备定位 |  | 1.界面设计 | 中 |  | 张霄 | 2019-06-17 | 2019-06-22
2.静态页面
[7 empty] | 3.数据：与现有隧道平台对接 |  |  | 宗绍宾 | 2019-07-01 | 2019-07-05
[7 empty] | 4.功能：（1）点击二级业务模块“人员设备”，右侧显示人员设备的业务框，选择“设备”页签；（2）选择项目，显示该项目的设备情况；（3）点击设备列表中的某一项，地图上显示设备的位置信息；（4）点击列表或地图上的点，都可以显示设备的详细信息。 |  |  | 田园 | 2019-07-19 | 2019-07-25
[7 empty] | 5.测试修改 |  |  | 田园 | 2019-07-26 | 2019-07-28
|  |  |  | 监控量测展示 | 监测分类、监测点、观测记录 |  | 1.界面设计 | 中 |  | 张霄 | 2019-06-17 | 2019-06-22
2.静态页面
[7 empty] | 3.数据：与现有隧道平台对接 |  |  | 宗绍宾 | 2019-07-01 | 2019-07-05
[7 empty] | 4.功能：（1）点击二级业务模块“监控量测”，右侧显示监控量测的业务框；（2）业务框的左侧为监控量测点的分类，点击某个分类项，显示该分类项下的所有的监测点，点击某个点，显示该点的累计变化值波动图和变化值波动图（3）预警信息：基于每类监测点，后台设置了预警值范围，可以点击查看“变形速率预警”、“变形总量预警”两类预警，点击某项预警，地图上的构件用颜色区分预警等级，正常是绿色，二级是黄色，一级是红色，（4）日报导出：某类监测点可以导出日报信息（5）观测点记录表：可以查看每个观测点的详细记录信息（6）地图点选联动业务：地图上选中某个构件，右侧业务框显示该构件的两个波动图 |  |  | 韩秀秀 | 2019-07-19 | 2019-07-25
[7 empty] | 5.测试修改 |  |  | 韩秀秀 | 2019-07-26 | 2019-07-28
|  |  |  | 超前地质预报展示 | 超前地质预报分类、地质预报详情、地质体加载 |  | 1.界面设计 | 高 |  | 张霄 | 2019-06-10 | 2019-06-15
2.静态页面
[7 empty] | 3.数据：与现有隧道平台对接 |  |  | 韩秀秀 | 2019-06-10 | 2019-06-18
[7 empty] | 4.功能：（1）点击二级业务模块“超前地质预报”，右侧显示地质预报的业务框；（2）业务框的左侧为地质预报的分类，点击某个分类项，显示该分类项下的所有的地质预报；（3），点击某个地质预报，右侧显示该地质预报的详细情况，同时地图上高亮显示与之关联的构件；（4）查看附件：查看与该地质预报挂接的文档、图片信息（5）加载地质模型：可以加载地质模型（地质模型分类） |  |  | 韩秀秀 | 2019-06-19 | 2019-06-26
[7 empty] | 5.测试修改 |  |  | 韩秀秀 | 2019-06-26 | 2019-06-29
| BIMGIS管理端 | 隧道安全管控平台管理端 |  | 风险评估管理 | 新增风险/删除/编辑风险 |  | 1.界面设计 | 高 |  | 张霄 | 2019-06-10 | 2019-06-15
2.静态页面
[7 empty] | 3.数据：与现有隧道平台对接 |  |  | 宗绍宾 | 2019-06-10 | 2019-06-18
[7 empty] | 4.功能：(1)点击新增风险，首先需要与地图上的构件进行关联，三种关联构件方式：按条件选区、鼠标拾取、框选；（2）填写新增风险的信息，添加风险报告文档、图片，选择审批人的范围（3）新增风险信息编辑、删除功能 |  |  | 宗绍宾 | 2019-06-19 | 2019-06-26
[7 empty] | 5.修改测试 |  |  | 宗绍宾 | 2019-06-26 | 2019-06-29
[5 empty] | 风险审批发起、驳回、通过 |  | 1.界面设计 | 高 |  | 张霄 | 2019-06-10 | 2019-06-15
2.静态页面
[7 empty] | 3.数据：与现有隧道平台对接 |  |  | 宗绍宾 | 2019-06-10 | 2019-06-18
[7 empty] | 4.功能：（1）可以发起审批、审批通过、审批驳回（一级审批）（2）用户可以在消息中心查看审批信息。上固定流程写死 |  |  | 谢晓龙 | 2019-06-19 | 2019-06-26
[7 empty] | 5.修改测试 |  |  | 谢晓龙 | 2019-06-26 | 2019-06-29
|  |  |  | 人员设备管理 | 人员分类管理、人员新增、删除、编辑 |  | 1.界面设计 | 中 |  | 张霄 | 2019-06-17 | 2019-06-22
2.静态页面
[7 empty] | 3.数据：与现有隧道平台对接 |  |  | 谢晓龙 | 2019-07-01 | 2019-07-05
[7 empty] | 4.功能：（1）人员分类：新增、修改、删除分类(2)选择某个分类，点击新增人员，填写新增人员的信息（需上传人员的头像信息），获取人员的位置信息(3)可以编辑、删除改人员（4）可以导出所有人员列表（5）刷新人员的定位信息 |  |  | 杨双双 | 2019-07-19 | 2019-07-25
[7 empty] | 5.测试修改 |  |  | 杨双双 | 2019-07-26 | 2019-07-28
[5 empty] | 设备分类管理、人员新增、删除、编辑 |  | 1.界面设计 | 中 |  | 张霄 | 2019-06-17 | 2019-06-22
2.静态页面
[7 empty] | 3.数据：与现有隧道平台对接 |  |  | 谢晓龙 | 2019-07-01 | 2019-07-05
[7 empty] | 4.功能：（1）设备分类：新增、修改、删除分类(2)选择某个分类，点击新增设备，填写新增设备的信息，获取设备的位置信息(3)可以编辑、删除改设备（4）可以导出所有设备列表（5）刷新设备的定位信息 |  |  | 田园 | 2019-07-19 | 2019-07-25
[7 empty] | 5.测试修改 |  |  | 田园 | 2019-07-26 | 2019-07-28
|  |  |  | 监控量测管理 | 监测点分类、观测点编辑、观测记录编辑 |  | 1.界面设计 | 中 |  | 张霄 | 2019-06-17 | 2019-06-22
2.静态页面
[7 empty] | 3.数据：与现有隧道平台对接 |  |  | 谢晓龙 | 2019-07-01 | 2019-07-05
[7 empty] | 4.功能：（1）观测点分类新增、修改、删除（2）选择某个分类，点击新增观测点，填写改观测点的信息；可以编辑、删除观测点；（3）点击某条观测点，添加该观测点的观测记录；（4）选中某个观测点，查看该观测点的变化波动图和累计波动图；（5）预警设置：设置各级预警值范围，在模型上用颜色区分不同等级的（6）日报导出，选中某类监测点，导出该类的日报信息 |  |  | 韩秀秀 | 2019-07-19 | 2019-07-25
[7 empty] | 5.测试修改 |  |  | 韩秀秀 | 2019-07-26 | 2019-07-28
|  |  |  | 超前地质预报管理 | 地质预报分类、地质预报新增、编辑、删除 |  | 1.界面设计 | 高 |  | 张霄 | 2019-06-10 | 2019-06-15
2.静态页面
[7 empty] | 3.数据 |  |  | 蔺成光 | 2019-06-10 | 2019-06-18
[7 empty] | 4.功能：（1）地质预报分类新增、修改、删除（2）选择某个分类，点击新增观测点，填写改观测点的信息；可以编辑、删除观测点；（3）新增观测点时需要与构件关联（待确认）（4）点击某条观测点，添加该观测点的观测记录；（5）选中某个观测点，查看该观测点的变化波动图和累计波动图；（6）预警设置：设置各级预警值范围，在模型上用颜色区分不同等级的（7）日报导出，选中某类监测点，导出该类的日报信息 |  |  | 蔺成光 | 2019-06-19 | 2019-06-26
[7 empty] | 5.测试修改 |  |  | 蔺成光 | 2019-06-26 | 2019-06-29
|  | 系统管理 |  | 消息中心
|  |  |  | 用户管理 |  |  | 和LUKE一键登录 | 高 |  | 谢晓龙 | 2019-06-26 | 2019-06-29
日志管理
业务模块管理
|  | 移动端管理 |  | 二维码 |  |  |  | 中 |  | 杨守斌 | 7月
|  |  |  | 语音输入 | [5 empty] | 杨守斌 | 8月
|  |  |  | 定位筛查 |  |  |  | 中 |  | 杨守斌

## 项目管理文档
任务编号 | 任务名称 | 详细说明 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成情况 | 备注
1 | 项目文档 | 需求规格说明书
2 |  | 概要设计
3 |  | 详细设计
4 |  | 开发计划
5 |  | 测试用例
6 |  | 测试报告