## 封面
项目估算表（DELPHI）
版本控制信息
日期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 | 批准人
2021-04-24 | V1.0 | 创建 | 赵越 | 徐润

## 基本信息
项目基本信息
项目名称 | 建设管理BIM协同平台 | 项目编号 | SJY20210424001
项目负责人 | 赵越 | 项目类型 | 定制开发型
估算人 | 李晓宇、王雅鑫、李兵 | 估算时间 | 2021-04-24
审核人 | 徐润 | 审核时间 | 2021-04-24
A-项目参考的历史数据说明
参考数据：生产效率/工作量分布
B-假设条件说明
序号 | 描述
1 | 一个人完成全部任务
2 | 所有任务按顺序完成
3 | 执行任务中没有干扰
4
C-限制条件说明
序号 | 描述
1
2
3
4

## 第一轮估算
Delphi 估算表
偏差接受标准：<=20%
业务项/功能点 | 功能类型 | 规模预计（loc） | [8 empty] | 备注
|  | 编码人员1 | 编码人员2 | 编码人员3 | 中间结果 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 偏差（％） | 是否接受
系统首页 | 全新 | 2900 | 3050 | 2950 | 2966.6667 | 3050 | 2966.6667 | 2900 | 2.809% | Yes
需求报送 | 全新 | 4200 | 4120 | 4250 | 4190 | 4250 | 4190 | 4120 | 1.671% | Yes
保单管理 | 全新 | 4090 | 6260 | 4130 | 重新估算 | 6260 | 4826.6667 | 4090 | 29.7% | No
履约评价 | 全新 | 4550 | 4620 | 4410 | 4526.6667 | 4620 | 4526.6667 | 4410 | 2.577% | Yes
报表统计 | 全新 | 4850 | 4500 | 2200 | 重新估算 | 4850 | 3850 | 2200 | 42.86% | No
组织管理 | 全新 | 4500 | 4330 | 4290 | 4373.3333 | 4500 | 4373.3333 | 4290 | 2.896% | Yes
合计总规模(loc） |  |  |  |  | 16056.6667 | loc

## 第二轮估算
Delphi 估算表
偏差接受标准：<=20%
业务项/功能点 | 功能类型 | 规模预计（loc） | [8 empty] | 备注
|  | 编码人员1 | 编码人员2 | 编码人员3 | 中间结果 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 偏差（％） | 是否接受
系统首页 | 全新 | 2900 | 3050 | 2950 | 2966.6667 | 3050 | 2966.6667 | 2900 | 2.809% | Yes
需求报送 | 全新 | 4200 | 4120 | 4250 | 4190 | 4250 | 4190 | 4120 | 1.671% | Yes
保单管理 | 全新 | 4090 | 6260 | 4130 | 重新估算 | 6260 | 4826.6667 | 4090 | 29.7% | No
履约评价 | 全新 | 4550 | 4620 | 4410 | 4526.6667 | 4620 | 4526.6667 | 4410 | 2.577% | Yes
报表统计 | 全新 | 4850 | 4500 | 4200 | 4516.6667 | 4850 | 4516.6667 | 4200 | 7.38% | Yes
组织管理 | 全新 | 4500 | 4330 | 4290 | 4373.3333 | 4500 | 4373.3333 | 4290 | 2.896% | Yes
合计总规模(loc） |  |  |  |  | 20573.3333 | loc

## 第三轮估算
Delphi 估算表
偏差接受标准：<=20%
业务项/功能点 | 功能类型 | 规模预计（loc） | [8 empty] | 备注
|  | 编码人员1 | 编码人员2 | 编码人员3 | 中间结果 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 偏差（％） | 是否接受
系统首页 | 全新 | 2900 | 3050 | 2950 | 2966.6667 | 3050 | 2966.6667 | 2900 | 2.809% | Yes
需求报送 | 全新 | 4200 | 4120 | 4250 | 4190 | 4250 | 4190 | 4120 | 1.671% | Yes
保单管理 | 全新 | 4090 | 4260 | 4130 | 4160 | 4260 | 4160 | 4090 | 2.404% | Yes
履约评价 | 全新 | 4550 | 4620 | 4410 | 4526.6667 | 4620 | 4526.6667 | 4410 | 2.577% | Yes
报表统计 | 全新 | 4850 | 4500 | 4200 | 4516.6667 | 4850 | 4516.6667 | 4200 | 7.38% | Yes
组织管理 | 全新 | 4500 | 4330 | 4290 | 4373.3333 | 4500 | 4373.3333 | 4290 | 2.896% | Yes
合计总规模(loc） |  |  |  |  | 24733.3333 | loc

## 总结
Delphi 估算表 (汇总)
估计规模 | 24733.3333 | loc |  |  | 规模/编码效率=总工作量
编码效率(生产率) |  | 130 | LOC/人天
总工作量 Total Effort ＝ |  | 422.792 | 人天
人力资源或持续时间估算 |  |  |  | 自动生成的里程碑 |  | 调整后的里程碑
生命周期阶段 | 各阶段工作量分布比例（%） | 人力资源投入（平均人数） | 各阶段持续时间 （平均工期） | 开始时间 | 结束时间 | 里程碑名称 | 开始时间 | 结束时间
项目计划阶段 | 5% | 3 | 7.0465 | 2021-05-10 | 2021-05-19 | 项目计划阶段 | 2021-05-10 | 2021-07-12
需求开发阶段 | 10% | 2 | 21.1396 | 2021-05-20 | 2021-06-18 | 需求开发阶段
系统设计阶段 | 10% | 2.5 | 16.9117 | 2021-06-19 | 2021-07-12 | 系统设计阶段
系统编码阶段 | 45% | 3 | 63.4188 | 2021-07-13 | 2021-10-08 | 系统编码阶段 | 2021-07-13 | 2021-10-14
产品集成阶段 | 3% | 3 | 4.2279 | 2021-10-09 | 2021-10-14 | 产品集成阶段
系统测试阶段 | 8% | 3 | 11.2745 | 2021-10-15 | 2021-11-01 | 系统测试阶段 | 2021-10-15 | 2021-11-24
产品交付阶段 | 8% | 3 | 11.2745 | 2021-11-02 | 2021-11-17 | 产品交付阶段
项目结项阶段 | 3% | 3 | 4.2279 | 2021-11-18 | 2021-11-24 | 项目结项阶段
小计 | 92% | 22.5 | 139.5214
项目管理的工作量（人日）
| 比例系数 | 人力资源投入 | 各阶段持续时间
配置管理 | 3% | 1 | 12.6838
质量保证 | 3% | 1 | 12.6838
项目培训 | 2% | 1 | 8.4558
总计 | 100% | 3 | 33.8234
Formulas:
结束时间 = WORKDAY([自动生成的里程碑],[各阶段持续时间 （平均工期）],)
自动生成的里程碑 = [结束时间, row above]+1
Note on L12: 含过年假期