## 不一致项问题跟踪表
不一致项问题跟踪表
编号 | 不一致项描述 | 检查类型 | 发现日期 | 原因分析 | 解决措施 |  | 严重程度 | 是否上升 | 预计完成时间 | 责任人 | 实际解决情况 |  | 状态 | 识别改进机会
[5 empty] | 纠正活动 | 纠正措施
1 | 《团队章程》文档中未定义项目成员组织架构 | 产品检查 | 2022-05-17 | 为参考模板，未定义组织架构 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2022-05-17 | 郭蔷 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成
2 | 《立项申请审批表》与组织资产库中模版不一致 | 产品检查 | 2022-05-17 | 以组织资产库中模版为标准 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2022-05-17 | 郭蔷 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成
3 | 《项目计划》与组织资产库中模版不一致 | 产品检查 | 2022-06-14 | 以组织资产库中模版为标准 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2022-06-14 | 张婕 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成
4 | 《用户需求说明书》文档内容不符合规范 | 产品检查 | 2022-05-31 | 规范文档内容 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2022-06-01 | 郭蔷 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成
5 | 《产品需求规格说明书》部分需求描述不清楚 | 产品检查 | 2022-06-09 | 部分需求理解不透彻 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2022-06-09 | 郭蔷 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成
6 | 评审通过后，需求开发人员未更新《需求跟踪矩阵》 | 过程检查 | 2022-06-10 | 需求开发人员未更新《需求跟踪矩阵》 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2022-06-10 | 郭蔷 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成
7 | 《配置管理计划》权限设置不合理 | 产品检查 | 2022-06-11 | 权限设置不合理 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2022-06-11 | 杜洋 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成
8 | 详细设计的内容与产品需求不完全一致 | 产品检查 | 2022-06-22 | 内容未确认 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2022-06-22 | 张婕 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成
9 | 项目周报未填写 | 产品检查 | 2022-08-13 | 未填写 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2022-08-13 | 张婕 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成
10 | 未将通过评审的《用户操作手册》纳入配置管理库 | 过程检查 | 2022-08-16 | 未填写 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2022-08-16 | 杜洋 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成
11 | 《产品集成计划》未对集成环境进行说明 | 产品检查 | 2022-08-18 | 《产品集成计划》未对集成环境进行说明 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2022-08-18 | 王英磊 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成
12 | 测试用例未覆盖《产品需求规格说明书》 | 产品检查 | 2022-08-25 | 内容未确认 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2022-08-25 | 王志 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成
13 | 《产品打包清单》打包的产品不完全 | 产品检查 | 2022-09-02 | 没有进行验证 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2022-09-02 | 郭蔷 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成 | 建议下次多核对几遍文档内容在进行打包，产品打包的时候，检查不仔细，
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成
14 | 《客户验收报告》信息填写不完整 | 产品检查 | 2022-09-13 | 客户方信息未填写完整 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2022-09-13 | 王志 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[11 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[11 empty] | 第三次跟踪 | 完成