## Sheet1
问题记录清单
序号 | 阶段名称 | 问题描述 | 提出人
1 | 需求开发 | 用户需求说明书缺少性能需求描述 | 郭蔷
2 | 需求开发 | 产品需求规格说明书缺少性能需求 | 郭蔷
3 | 需求开发 | 产品需求规格说明书缺少能流图业务需求描述 | 郭蔷
4 | 需求开发 | 产品需求规格说明书缺少产品需求确认 | 郭蔷
5 | 需求开发 | 产品需求规格说明书总体功能图丢失 | 郭蔷
6 | 项目计划 | 产品检查的文件数量和项目已定义过程文件数量不一致；有多余检查的产品文件 | 张颖菁
7 | 项目计划 | QA检查项目计划时发现《项目计划》与组织资产库中模版不一致。 | 王乐
8 | 项目计划 | 部分文件的存储位置填写错误。 | 张颖菁
9 | 项目计划 | 部分度量目标写的不够清楚，难以理解。 | 何恩超
10 | 项目计划 | 配置管理计划基线域目录的人员权限分配错误，应该只有CM有读写权限 | 张颖菁
11 | 项目计划 | 项目计划缺少项目监控控制的阈值内容 | 何恩超
12 | 系统设计 | 概要设计说明书缺少接口设计原则 | 何恩超
13 | 系统设计 | 概要设计说明书未描述系统出错处理设计 | 郭蔷
14 | 系统设计 | 数据库设计说明书缺少软件环境描述 | 郭蔷
15 | 系统设计 | 详细设计说明书各级标题层级错误 | 何恩超
16 | 编码实现 | 用户操作手册软件环境描述不详细 | 郭蔷
17 | 产品集成 | 产品集成计划缺少项目信息 | 王志
18 | 产品集成 | 产品集成计划集成环境描述不详细 | 张颖菁
19 | 系统测试 | 实时性能测试用例重复 | 王志
20 | 系统测试 | 数据展现测试用例重复 | 何恩超
21 | 系统测试 | 测试环境描述不详细 | 何恩超
22 | 系统测试 | IP网络地图测试用例覆盖不全 | 王志
23 | 系统测试 | 缺陷严重程度跟bug表不一致 | 王志
24 | 产品交付 | 验收测试用例提交工单测试用例重复 | 郭蔷
25 | 产品交付 | 验收测试计划测试环境描述不清楚 | 王志
26 | 产品交付 | 验收测试计划缺少测试停止标准相关描述 | 王志