## 封面
项目估算表（DELPHI）
版本控制信息
日期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 | 批准人
2021-10-08 | V1.0 | 创建 | 任敬华 | 徐建斌
2021-10-14 | V2.0 | 需求明确后进行详细估算 | 任敬华 | 徐建斌

## 基本信息
项目基本信息
项目名称 | 投资管理系统项目 | 项目编号 | KJ20211001002
项目负责人 | 孙剑 | 项目类型 | 定制开发型
估算人 | 王志、殷淑萍、李舒桢 | 估算时间 | 2021-10-08
审核人 | 徐建斌 | 审核时间 | 2021-10-09
A-项目参考的历史数据说明
参考数据：生产效率/工作量分布
B-假设条件说明
序号 | 描述
1 | 一个人完成全部任务
2 | 所有任务按顺序完成
3 | 执行任务中没有干扰
4
C-限制条件说明
序号 | 描述
1
2
3
4

## 估算汇总表
Delphi 估算表
组织级规定估算满足条件： 偏差接受标准为：≤20%，需通过多轮估算，直至所有功能点的估算偏差值均在可接受范围内即可。
第一轮估算
序号 | 一级功能模块 | 二级功能点 | 功能类型 | 规模预计（loc） | [8 empty] | 备注
|  |  |  | 陈昊 | 蒙永 | 保沣 | 中间结果 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 偏差（％） | 是否接受
1 | 基础信息维护 | 基础信息维护 | 复用 | 2350 | 3200 | 4260 | 重新估算 | 4260 | 3270 | 2350 | 30.28% | No
2 | 投资计划管理 | 投资计划管理 | 复用 | 12350 | 13290 | 4240 | 重新估算 | 13290 | 9960 | 4240 | 57.43% | No
3 | 投资需求管理 | 投资需求管理 | 复用 | 2360 | 3220 | 4260 | 重新估算 | 4260 | 3280 | 2360 | 29.88% | No
4 | 投资进度管理 | 投资进度整体填报 | 全新 | 2370 | 3150 | 3940 | 重新估算 | 3940 | 3153.3333 | 2370 | 24.95% | No
5 |  | 投资进度按月填报 | 全新 | 2350 | 3200 | 3940 | 重新估算 | 3940 | 3163.3333 | 2350 | 25.71% | No
6 | 投资计划调整管理 | 投资计划调整管理 | 全新 | 2380 | 3150 | 4031 | 重新估算 | 4031 | 3187 | 2380 | 26.48% | No
7 | 投资报表管理 | 国资委报表 | 全新 | 2350 | 3250 | 4045 | 重新估算 | 4045 | 3215 | 2350 | 26.91% | No
8 |  | 集团上会报表 | 全新 | 2320 | 3200 | 4220 | 重新估算 | 4220 | 3246.6667 | 2320 | 29.98% | No
9 |  | 投资进度月表 | 全新 | 2250 | 3200 | 4160 | 重新估算 | 4160 | 3203.3333 | 2250 | 29.86% | No
10 | 集团下发投资计划 | 集团下发投资计划 | 全新 | 2350 | 3250 | 4045 | 重新估算 | 4045 | 3215 | 2350 | 26.91% | No
11 | 投资需求上报 | 年初投资计划上报 | 全新 | 2320 | 3200 | 4220 | 重新估算 | 4220 | 3246.6667 | 2320 | 29.98% | No
12 |  | 年中投资计划上报 | 全新 | 2750 | 3900 | 4710 | 重新估算 | 4710 | 3786.6667 | 2750 | 27.38% | No
13 | 投资计划进度上报 | 投资计划进度上报 | 全新 | 2500 | 3650 | 4680 | 重新估算 | 4680 | 3610 | 2500 | 30.75% | No
14 | 投资计划调整上报 | 投资计划调整上报 | 全新 | 2500 | 3650 | 4490 | 重新估算 | 4490 | 3546.6667 | 2500 | 29.51% | No
合计总规模(loc） |  |  |  | 规模预计（loc） 中间结果: 53083.6667; 规模预计（loc） 最大值: loc
第二轮估算
序号 | 一级功能模块 | 二级功能点 | 功能类型 | 规模预计（loc） 陈昊: 规模预计（loc） | 备注
|  |  |  | 陈昊 | 蒙永 | 保沣 | 中间结果 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 偏差（％） | 是否接受
1 | 基础信息维护 | 基础信息维护 | 复用 | 2700 | 2910 | 4035 | 重新估算 | 4035 | 3215 | 2700 | 25.51% | No
2 | 投资计划管理 | 投资计划管理 | 复用 | 2735 | 3025 | 4005 | 重新估算 | 4005 | 3255 | 2735 | 23.04% | No
3 | 投资需求管理 | 投资需求管理 | 复用 | 2745 | 2930 | 3960 | 重新估算 | 3960 | 3211.6667 | 2745 | 23.3% | No
4 | 投资进度管理 | 投资进度整体填报 | 全新 | 2750 | 2890 | 3760 | 3133.3333 | 3760 | 3133.3333 | 2750 | 20% | Yes
5 |  | 投资进度按月填报 | 全新 | 2720 | 2920 | 3695 | 3111.6667 | 3695 | 3111.6667 | 2720 | 18.75% | Yes
6 | 投资计划调整管理 | 投资计划调整管理 | 全新 | 2750 | 2885 | 3846 | 重新估算 | 3846 | 3160.3333 | 2750 | 21.7% | No
7 | 投资报表管理 | 国资委报表 | 全新 | 2715 | 2995 | 3785 | 3165 | 3785 | 3165 | 2715 | 19.59% | Yes
8 |  | 集团上会报表 | 全新 | 2705 | 2950 | 3910 | 重新估算 | 3910 | 3188.3333 | 2705 | 22.63% | No
9 |  | 投资进度月表 | 全新 | 2620 | 2950 | 3895 | 重新估算 | 3895 | 3155 | 2620 | 23.45% | No
10 | 集团下发投资计划 | 集团下发投资计划 | 全新 | 2745 | 2930 | 3960 | 重新估算 | 3960 | 3211.6667 | 2745 | 23.3% | No
11 | 投资需求上报 | 年初投资计划上报 | 全新 | 2750 | 2890 | 3760 | 3133.3333 | 3760 | 3133.3333 | 2750 | 20% | Yes
12 |  | 年中投资计划上报 | 全新 | 3115 | 3645 | 4410 | 3723.3333 | 4410 | 3723.3333 | 3115 | 18.44% | Yes
13 | 投资计划进度上报 | 投资计划进度上报 | 全新 | 12895 | 13410 | 14287 | 重新估算 | 14287 | 13530.6667 | 12895 | 5.59% | No
14 | 投资计划调整上报 | 投资计划调整上报 | 全新 | 2865 | 3410 | 4075 | 3450 | 4075 | 3450 | 2865 | 18.12% | Yes
合计总规模(loc） |  |  |  | 规模预计（loc） 中间结果: 55644.3333; 规模预计（loc） 最大值: loc
第三轮估算
序号 | 一级功能模块 | 二级功能点 | 功能类型 | 规模预计（loc） 陈昊: 规模预计（loc） | 备注
|  |  |  | 陈昊 | 蒙永 | 保沣 | 中间结果 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 偏差（％） | 是否接受
1 | 基础信息维护 | 基础信息维护 | 复用 | 2145 | 2120 | 2670 | 2311.6667 | 2670 | 2311.6667 | 2120 | 15.5% | Yes
2 | 投资计划管理 | 投资计划管理 | 复用 | 2085 | 2290 | 2775 | 2383.3333 | 2775 | 2383.3333 | 2085 | 16.43% | Yes
3 | 投资需求管理 | 投资需求管理 | 复用 | 12090 | 12195 | 12740 | 12341.6667 | 12740 | 12341.6667 | 12090 | 3.228% | Yes
4 | 投资进度管理 | 投资进度整体填报 | 全新 | 2095 | 2105 | 2505 | 2235 | 2505 | 2235 | 2095 | 12.08% | Yes
5 |  | 投资进度按月填报 | 全新 | 2085 | 2130 | 2475 | 2230 | 2475 | 2230 | 2085 | 10.99% | Yes
6 | 投资计划调整管理 | 投资计划调整管理 | 全新 | 2095 | 2095 | 2621 | 2270.3333 | 2621 | 2270.3333 | 2095 | 15.45% | Yes
7 | 投资报表管理 | 国资委报表 | 全新 | 2065 | 2245 | 2555 | 2288.3333 | 2555 | 2288.3333 | 2065 | 11.65% | Yes
8 |  | 集团上会报表 | 全新 | 2065 | 2215 | 2675 | 2318.3333 | 2675 | 2318.3333 | 2065 | 15.38% | Yes
9 |  | 投资进度月表 | 全新 | 11985 | 12215 | 12605 | 12268.3333 | 12605 | 12268.3333 | 11985 | 2.744% | Yes
10 | 集团下发投资计划 | 集团下发投资计划 | 全新 | 2095 | 2095 | 2621 | 2270.3333 | 2621 | 2270.3333 | 2095 | 15.45% | Yes
11 | 投资需求上报 | 年初投资计划上报 | 全新 | 2065 | 2245 | 2555 | 2288.3333 | 2555 | 2288.3333 | 2065 | 11.65% | Yes
12 |  | 年中投资计划上报 | 全新 | 2660 | 2895 | 2830 | 2795 | 2895 | 2795 | 2660 | 4.83% | Yes
13 | 投资计划进度上报 | 投资计划进度上报 | 全新 | 2470 | 2675 | 3002 | 2715.6667 | 3002 | 2715.6667 | 2470 | 10.54% | Yes
14 | 投资计划调整上报 | 投资计划调整上报 | 全新 | 2430 | 2675 | 2765 | 2623.3333 | 2765 | 2623.3333 | 2430 | 7.37% | Yes
合计总规模(loc） |  |  |  | 规模预计（loc） 中间结果: 53339.6667; 规模预计（loc） 最大值: loc

## 总结
Delphi 估算表 (汇总)
估计规模= |  | 53339.6667 | loc | 注： 1.估计规模/编码效率/编码阶段工作量占比=总工作量 2.编码效率(生产率)需要控制在行业平均标准600-1000行代码/人天 3.单位人工平均用工成本为110元人民币/人时
编码效率(生产率)= |  | 800 | LOC/人天
总工作量 Total Effort ＝ |  | 190.4988 | 人天
项目成本= |  | 167638.9524 | 元
人力资源或持续时间估算 |  |  |  | 自动生成的里程碑 |  | 调整后的里程碑
生命周期阶段 | 各阶段工作量分布比例（%） | 人力资源投入（平均人数） | 各阶段持续时间 （平均工期） | 开始时间 | 结束时间 | 里程碑名称 | 开始时间 | 结束时间
项目计划阶段 | 8% | 1 | 15.2399 | 2021-10-08 | 2021-10-29 | 项目计划阶段 | 2021-10-08 | 2021-12-23
需求开发阶段 | 10% | 1 | 19.0499 | 2021-10-30 | 2021-11-25 | 需求开发阶段
系统设计阶段 | 10% | 1 | 19.0499 | 2021-11-26 | 2021-12-23 | 系统设计阶段
系统编码阶段 | 35% | 2 | 33.3373 | 2021-12-24 | 2022-02-09 | 系统编码阶段 | 2021-12-24 | 2022-02-23
产品集成阶段 | 5% | 1 | 9.5249 | 2022-02-10 | 2022-02-23 | 产品集成阶段
系统测试阶段 | 11% | 1 | 20.9549 | 2022-02-24 | 2022-03-24 | 系统测试阶段 | 2022-02-24 | 2022-05-05
产品交付阶段 | 9% | 1 | 17.1449 | 2022-03-25 | 2022-04-19 | 产品交付阶段
项目结项阶段 | 6% | 1 | 11.4299 | 2022-04-20 | 2022-05-05 | 项目结项阶段
小计 | 94% | 9 | 145.7316
项目管理的工作量（人日）
| 比例系数 | 人力资源投入 | 各阶段持续时间
配置管理 | 2% | 1 | 3.81
质量保证 | 2% | 1 | 3.81
项目培训 | 2% | 1 | 3.81
总计 | 100% | 3 | 11.4299
Formulas:
结束时间 = WORKDAY([自动生成的里程碑],[各阶段持续时间 （平均工期）],)
自动生成的里程碑 = [结束时间, row above]+1
Note on L13: 含过年假期